PROJECT EXECUTION PLAN

面向 AI Agent 软件开发的
RFLP 轻量化执行规划（审慎复用版）

从多源工程文档到统一语义、架构候选、可执行仿真、任务契约与验证证据

规划定位: 研究原型 / 可演示工具 / 后续论文实验平台

推荐形态: 模块化单体 + Ports/Adapters + Reusable Packs + 最小治理 + 可选增强

适用团队: 2-3 人为完整配置；单人按降范围研究原型执行

建议周期: 14 周完成核心闭环；验收要求较高时增加 2 周架构硬化

版本日期: v1.2  |  2026 年 8 月

编制依据

《从“相关研究有什么可借鉴”到可执行方案：跨领域研究综述与行动指南》

《RFLP-Lite 项目执行框架与路径优化研究报告草案》

《MBSE 实践案例 Toothbrush》及 RFLP-Lite v1.0 原规划

pytest、Apache Airflow、MLflow、OpenTelemetry、Home Assistant、AiiDA、Kedro 与 JupyterLab 官方扩展机制调研

# 执行结论

核心建议  本次优化继续保留 v1.1 的主架构与 14 周核心闭环，不把“高复用”简单等同于“全部插件化”。首版仍采用可离线运行的模块化单体核心，以 Canonical RFLP Model 为事务真源，以 SQLite/JSON 为默认数据平面，以确定性规则约束 LLM，并保留 RFLP、候选权衡、仿真、TaskContract 与 Evidence 的端到端闭环。

优化只集中在会显著降低后续复制、替换和扩展成本的部位：在 Core、Reusable Pack、Adapter、Plugin 与 Hook 之间建立明确边界；把术语、抽取规则、架构模式、仿真场景和验证模板优先做成版本化声明式 Pack；区分单实现 Service Port 与一对多观察 Hook；外部包可通过 entry points 被发现，但必须经 Profile 显式启用；只有跨进程边界才强制使用版本化 JSON Contract。与此同时，不建设插件市场、远程 Runtime、万能 Hook 总线和大量独立小包。

## 需要保留、调整和后移的内容

| 处理 | 原方案内容 | 审慎优化决策 |
| --- | --- | --- |
| 保留 | SemanticClaim 与 ModelElement 分离 | 继续作为信任边界；任何 AI 或插件输出只能形成 Claim、Proposal 或 EvidenceCandidate。 |
| 保留 | R-F-L-P、候选权衡、求差、TaskContract 与 Evidence | 保持为主业务闭环，并按 Toothbrush 案例强化“为什么—做什么—如何做—如何验证”的视图递进。 |
| 保留 | 模块化单体 + SQLite/JSON + 可选适配器 | 不改成微服务或平台化架构；核心仍可离线、无 Docker、无 GPU 运行。 |
| 修正 | 用模块化和 Port 直接宣称低耦合、可替换 | 增加依赖白名单、Repository 所有权、Profile 切换和真实替换测试，用证据而不是模式名称证明。 |
| 修正 | Adapter 与 Plugin 不作区分 | 内置稳定能力继续作为普通 Adapter；独立安装、高变化或高风险实现才作为 Plugin。规则、模板、场景与映射优先进入 Reusable Pack，不因“可复用”就升级为插件。 |
| 调整 | 所有可选能力均在核心进程内执行 | 可信轻量适配器可进程内运行；LLM、外部求解器和第三方解析器可按风险进入受控子进程；远程运行时后移。 |
| 调整 | 三个关键 Port 首版均做双真实实现 | V1 强制证明 ClaimExtractor 与 Solver 两个变化轴；CodeAnalyzer 保留默认实现、Fake 与契约，第二真实实现进入增强阶段。 |
| 调整 | Monte Carlo 与全面实验属于首版发布门禁 | 确定性场景、边界、故障注入和参数扫描属于 V1；Monte Carlo 与大规模统计实验仅在研究问题确有需要时启用。 |
| 后移 | 完整插件平台、在线 SysML v2 API、多用户审核、全兼容矩阵与通用 Pack 市场 | 保留接口和演进路径，但不进入 14 周核心承诺；Pack 只做项目级/包级版本化，不建设中央市场。 |
| 新增 | 高复用内容仍散落在代码、配置和 common/utils 中 | 建立 Core / Reusable Pack / Adapter / Plugin / Hook 五类复用单元；禁止以含混的公共工具目录代替清晰边界。 |
| 新增 | 插件发现、启用与执行未严格分离 | 外部实现可用 Python entry points 发现，但只有通过 Schema/契约检查并被 Profile 显式选择后才加载执行。 |
| 审慎限制 | 所有边界统一序列化或所有扩展均采用 Hook | 进程内 Adapter 使用类型化 DTO/Protocol；subprocess 才使用版本化 JSON 信封。Hook 只承担观察、审计和附加报告，不替代核心业务调用。 |

## 本次优化的取舍原则

应当保留  v1.1 已经形成的轻量主链、Canonical 真源、确定性控制、仿真闭环、Repository 所有权和可选增强包。这些内容与项目规模和研究定位一致，新增复用机制只能叠加在其外部，不能重新发明第二套业务核心。

应当修正  “可复用 = 插件化”的隐含倾向。成熟项目通常把稳定 API、配置/资源包、技术适配器、外部插件与 Hook 分开治理；RFLP-Lite 应吸收这种分层，但只保留与当前变化轴直接相关的最小机制。

后移判断  插件市场、自动加载、全流程 Hook 化、独立小包、通用远程 Runtime 和完整等级矩阵均后移。14 周只承诺 3 类 Pack、2 个 Port 替换、有限 Hook 和 1 条外部发现链。

## 目录

- 方法论映射与项目定位

- 开源项目复用机制对照与本项目取舍

- 范围、架构驱动与验收目标

- 轻量化总体架构

- 统一语义与 RFLP 核心数据模型

- 核心子系统设计

- 仿真与验证闭环

- 安装、依赖与工程结构

- 端到端工作流

- 14 周实施计划

- 测试、实验与评价

- 风险、治理与最终交付

# 方法论映射与项目定位

## 四份材料如何共同约束本项目

跨领域研究综述提供了“先建立问题基线、小规模试点、分层指标、证据分级，再依据实测证据扩展”的判断框架。它不要求把所有先进方法一次性加入，而是要求每项复杂度都能对应明确问题、指标和退出条件。

Toothbrush 案例提供本项目最重要的方法用意：先从利益相关方、环境、生命周期、用例和运行场景回答“为什么”，再以功能与交互回答“做什么”，最后进入逻辑组件与物理构建回答“如何做”；各视图必须通过分配、实现和验证关系闭合，而不能直接从文档跳到技术组件。

RFLP-Lite v1.0 已把这条链迁移为 Artifact -> Claim -> R/F/L/P -> Candidate -> Simulation -> Baseline -> Delta -> TaskContract -> Evidence。路径优化报告指出的低耦合、插件替换和故障隔离，应作为横切质量门禁叠加到这条主链上，而不是另造一套与 RFLP 并行的平台。

## MagicGrid - RFLP - 软件工程映射

| MBSE 视图 | 核心问题 / RFLP | 本项目对象 | 首版交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运行视图 / 黑盒 | 为什么、为谁 / R | 利益相关方、环境、生命周期、用例、MoE、验收意图 | Context、Scenario、Requirement、Constraint、VerificationIntent |
| 功能视图 / 灰盒 | 做什么、如何产生结果 / F | 功能分解、I/O、状态变化、功能场景、失败模式 | Function、Flow、StateTransition、R-F 覆盖报告 |
| 逻辑视图 / 白盒设计 | 谁负责、接口在哪里 / L | 职责聚合、状态所有权、事务、安全域、接口与错误语义 | 2-3 套 LogicalCandidate、接口闭合报告 |
| 物理视图 / 实现 | 用什么资源实现 / P | 模块、数据库、模型服务、部署节点、资源、版本与许可证 | PhysicalCandidate、ComponentContract、配置基线 |
| 实验与验证 / 往返校核 | 是否有效且可持续 / V/E | 仿真、测试、性能、变更影响、故障与运行证据 | VerificationCase、SimulationTrace、Evidence、Baseline |

## 项目一句话定义

项目定义  RFLP-Lite 是面向 AI Agent 软件开发的轻量化系统工程控制层：先用运行、功能、逻辑和物理视图说明“为什么、做什么、如何做”，再把多源工程文本编译为可追溯模型，用有限候选和仿真缩小设计空间，用模型差异生成受约束任务，并以实现证据更新基线。

## 开源项目复用机制对照与本项目取舍

网页调研只提取与本项目“高复用、低耦合、可替换”直接相关的机制，不把成熟生态的全部复杂度照搬。下表中的“采纳”均指适合 14 周研究原型的最小版本。

| 项目/机制 | 可复用模块的处理方式 | 对 RFLP-Lite 的审慎取舍 |
| --- | --- | --- |
| pytest / Kedro | 用明确 hookspec 管理一对多扩展，并通过 entry points 发现外部包。 | 只借鉴 Hook 的“固定事件 + 明确签名”；Service Port 仍保持单一主实现，不用 Hook 代替业务服务。 |
| Apache Airflow Providers | Provider 作为独立安装包，可成组提供 Operator、Hook、连接类型和 CLI 等相关能力。 | 允许一个插件包声明多个相关 capability，但每项能力仍绑定独立 Port/Schema；不建设 Provider 市场。 |
| MLflow Plugins | 按 Tracking Store、Artifact Repository、Evaluator、Deployment 等能力分别定义扩展点。 | 坚持窄 Port 和分类型 entry-point group，拒绝万能 Plugin 接口。 |
| OpenTelemetry | API、SDK、Exporter 与 Instrumentation 分包，扩展按用途独立安装。 | 稳定领域契约与技术实现分离；只有依赖重、独立发布或高风险的实现才拆包。 |
| Home Assistant | Manifest 描述依赖和能力，并以质量等级推动测试、恢复与维护成熟度。 | 采用简化成熟度：Experimental / Candidate / Stable / Deprecated；不复制完整等级清单。 |
| AiiDA / JupyterLab | 稳定 entry-point 标识降低包内重构影响；预构建扩展可独立分发和安装。 | 外部包使用稳定能力 ID 与显式 inspect/verify；V1 仍保持单仓库，达到独立发布条件后再拆包。 |

结论  外部项目共同证明了两点：第一，复用依赖稳定契约、显式能力分组和独立测试，而不是依赖“插件”名称；第二，生态化机制通常是在集成数量和独立发布需求出现后逐步形成。RFLP-Lite 因此只吸收边界、发现、契约、成熟度和自描述能力，不提前复制市场、远程编排和大规模兼容治理。

# 范围、架构驱动与验收目标

## 首版范围

- 一个软件领域、一个参考项目和固定 Python 技术栈；代表性需求 10-20 条。

- 支持 Markdown、结构化 JSON、Python 源码、OpenAPI JSON 和测试结果；DOCX 为可选扩展。

- 完成 Artifact -> TextSpan -> Claim -> R/F/L/P -> Baseline -> Delta -> TaskContract -> Evidence 的闭环。

- 生成 2-3 套逻辑架构候选和有限的 P 层配置；每次求解设置候选数和时间上限。

- 支持离散事件、状态转换、资源约束、故障注入和参数扫描的可执行子集；Monte Carlo 作为 opt/research 增强，不作为 V1 发布前置。

- 只做 Python AST、OpenAPI 和 pytest/JUnit 证据抽取，不做通用多语言程序理解。

首版必须完成 ClaimExtractor 与 Solver 两个高变化 Port 的真实替换证明；CodeAnalyzer 首版保留标准库实现、Fake 和统一契约，第二真实实现只有在进度允许或论文问题需要时加入。

- 首版只实现 3 类 Reusable Pack：术语/抽取规则 Pack、架构模式 Pack、仿真/验证 Pack；Pack 内容以 JSON/YAML/TOML 或受限表达式为主，默认不执行任意 Python。

- 首版提供有限 Hook 事件用于审计、指标和附加报告；Hook 不得修改 Baseline、ModelElement 或任务写范围。

- 外部插件采用“发现不等于启用”：entry points 只形成候选清单，启用仍由 Profile、兼容检查和 ContractEvidence 决定。

## 明确不做

- 不做完整图形化 SysML 编辑器，不复刻 Cameo/MagicDraw。

- 不在 V1 强制安装 Docker、PostgreSQL、Neo4j、向量数据库、GPU 模型或多个求解器。

- 不允许 LLM 直接重写基线，不做无人批准的需求确认和架构发布。

- 不追求端到端文档到 RFLP 的大模型训练；先积累可复用的人工审核轨迹。

- 不把代码文件直接等同于 P 层组件；ImplementationArtifact 与组件保持显式关系。

不建设通用插件市场、远程插件编排平台、全量 N-1 兼容矩阵或通用 Pack 注册中心；不将所有模块拆成独立包，不让 common/utils 成为无边界共享层，也不强制进程内能力走 JSON 序列化。

## 架构驱动与可验收质量目标

| 驱动 | V1 目标 | 验证方式 |
| --- | --- | --- |
| 可安装 | 核心模式只依赖 Python 3.11+ 标准库；不需要 Docker、数据库服务或 GPU。 | 全新环境 10 分钟内完成 init -> demo；CI 在三个主流系统执行。 |
| 轻资源 | 核心进程目标内存 < 250 MB，启动 < 2 s；研究数据放在单个 SQLite 文件。 | 基准脚本记录冷启动、峰值内存和数据库体积。 |
| 可追溯 | 所有已批准元素有来源；所有 verified 需求有 VerificationCase 和 Evidence。 | trace check 必须达到 100%，否则禁止发布基线。 |
| 可复现 | 相同输入、配置、基线和随机种子产生相同模型哈希、候选集合和仿真摘要。 | Golden test + 双次运行哈希比较。 |
| 可扩展 | 所有外部能力都有稳定 Port、默认实现、Fake 和契约；V1 对 ClaimExtractor、Solver 完成第二真实实现。 | 通过 Profile 切换实现时 domain/application 核心代码零修改。 |
| 可解释 | 每次合并、冲突、淘汰、评分、任务生成、扩展调用和验证均可追到规则与证据。 | Decision/Conflict/Task/ContractEvidence/PluginRunEvidence 审计报告。 |
| 可修改 | 模块按变化原因划分；SQLite 表实行 Repository 所有权；禁止跨层和跨私有表访问。 | CI 禁止依赖数为 0；替换或升级时记录改动文件、模块和回归范围。 |
| 故障隔离 | 风险适配器超时、崩溃或输出非法时，只产生受控失败或切换备用，不改变正式 Baseline。 | 故障注入后 Baseline 哈希保持 100% 不变，核心进程仍可继续执行最小命令。 |
| 证据可信 | 指标明确标记 Measured、Calculated、Estimated 或 Unknown。 | Estimated/Unknown 不得单独满足强制发布门禁；关键结论绑定数据、代码、Profile 和版本。 |
| 可复用 | 架构模式、术语/抽取规则、仿真/验证场景以版本化 Pack 复用；同类技术能力通过窄 Port 替换。 | 切换 Pack 或同 Port 实现时 domain/application 核心代码零修改；至少在两个 Profile/示例配置中复用并记录哈希与差异。 |

## 推荐参考项目

以“版本化内容服务 VersionedContentService”作为贯穿样例：系统保存内容版本、恢复历史版本、记录审计事件、提供角色权限和查询接口。它能覆盖原报告中的版本恢复示例，又能自然产生状态、事务、接口、并发、性能和故障场景。候选架构可比较模块化单体、端口适配器单体和事件驱动拆分；P 层可比较 JSON 文件、SQLite 和可选 PostgreSQL。

# 轻量化总体架构

架构形态  首版继续采用模块化单体核心。领域与确定性用例默认在单进程内运行；模块之间只能通过领域对象、应用服务、Repository 和 Port 协作。可信轻量 Adapter 可进程内加载，LLM、外部求解器、第三方解析器等高变化或高风险实现可由受控子进程承载。这样保留轻量安装，同时避免把“单进程”误解为所有扩展都必须共享故障域。

图 1  RFLP-Lite 总体架构：领域内核稳定，外部能力均通过端口接入

## 架构原则

- 内核先行: 先把身份、关系、不变量、基线和变更做对，再接 LLM、求解器和 UI。

- 视图递进: 严格保持运行视图 -> 功能视图 -> 逻辑视图 -> 物理视图 -> 验证证据的顺序；不得用技术组件反向替代利益相关方、场景和功能分析。

- 证据与事实分离: Claim 表示来源中的主张，ModelElement 表示被批准的工程事实；冲突可以共存，基线不能被概率输出污染。

- 确定性包围概率性: LLM 只能产生结构化 Claim 或 ModelPatch proposal；校验、合并、版本、求差、仿真、测试和发布由确定性程序控制。

- 一个默认数据平面: SQLite 同时保存对象、关系、别名、基线、任务和证据；FTS5 负责轻量检索，图数据库不进入主链。

- 数据边界: 可以共用一个 SQLite 文件，但每个模块只通过所属 Repository Port 操作其私有表；跨模块分析使用公开查询服务、只读投影或关系 API。

- 仿真是核心能力: R 的验收标准、F 的行为、L 的路由和 P 的资源必须能投影到可执行子集，形成真正的设计验证。

- 标准通过投影接入: Canonical Model 保证首版可控；SysML v2 导出/导入由适配器完成并记录投影哈希，后续可替换为标准 API 仓库。

- 扩展而不膨胀: 安装 extras 只增加适配器，不改变领域模型和核心工作流。

- 最小治理: Port、Schema、Profile 与 Pack Manifest 需要版本化；独立安装或高风险实现提供精简 AdapterManifest 与 ContractEvidence，但不建设通用插件平台。

- 复用分层: 稳定工程语义进入 Core；规则、模板、模式、场景和映射优先进入 Reusable Pack；技术实现进入 Adapter/Plugin；旁路观察进入 Hook。不得把所有变化都压进一个插件接口。

- 发现与启用分离: 内置实现由静态注册表提供；外部包可通过 importlib.metadata entry points 被发现，但未经 Profile 显式选择和契约验证不得加载。

- 边界按风险选择: 进程内 Adapter 使用类型化 DTO/Protocol；subprocess 使用版本化 JSON Envelope；remote 仍后移。禁止为了“统一”让所有调用都承担序列化成本。

- 不过早抽象: 只有职责稳定、边界清楚、在第二个配置/场景中证明可复用，或已有明确标准依据的内容，才从项目局部模块提升为公共 Pack/Plugin。

## 模块边界

| 模块 | 职责 | 禁止事项 |
| --- | --- | --- |
| domain | 实体、关系、不变量、状态机、基线、变更和领域错误。 | 不得依赖数据库、HTTP、LLM、框架或文件格式。 |
| application | 按用例拆分接入、编译、综合、候选、权衡、仿真、求差和发布；负责步骤日志、幂等和人工批准点。 | 不得形成包揽全部流程的“大服务”，不得绕过 Port 或 Baseline Change Service。 |
| simulation | 可执行行为、事件队列、资源、故障、断言、轨迹和指标。 | 不得把任意 Python eval 作为约束引擎。 |
| adapters | SQLite、JSON、Python AST、SysML v2、LLM API、CP-SAT 等实现；内置 Adapter 与外部 Plugin 明确区分。 | 不得反向定义领域语义，不得跨越 Repository 读取其他模块私有数据。 |
| ports | ModelStore、Repository、ClaimExtractor、Solver、CodeAnalyzer、Exporter、Clock 等稳定契约。 | 不得包含供应商字段；必须规定输入输出、错误语义、超时、确定性和允许副作用。 |
| governance | 维护 Port/Schema/Profile 版本、最小 Manifest、契约证据、依赖规则、执行策略和审计元数据。 | 不得成为第二套业务核心，不得定义 RFLP 正式关系，也不实现插件市场或远程编排。 |
| interface | CLI、静态 HTML 审核报告和可选 API。 | 不得保存独立业务状态。 |
| packs | 版本化术语、抽取规则、架构模式、组件目录、仿真场景、验证模板和映射资源；提供选择、锁定和哈希。 | 不得包含任意副作用代码；不得直接写数据库或定义新的 RFLP 权威关系。 |
| hooks | 提供少量稳定观察事件，用于审计、指标、日志和附加报告；支持 1:N 实现。 | 不得替代 Service Port，不得改变控制决策、正式 Baseline 或核心事务结果。 |

# 统一语义与 RFLP 核心数据模型

## 六类对象族

| 对象族 | 核心类型 | 身份与版本规则 |
| --- | --- | --- |
| 来源与断言 | SourceArtifact、TextSpan、SemanticClaim、Ambiguity、ConflictRecord | 来源不可变；Claim 有 producer、confidence、status 和精确 span。 |
| 目标模型 | Requirement、Constraint、Scenario、Function、LogicalComponent、PhysicalComponent、Interface | 稳定 UUID；名称/别名可变；批准后只能经 ChangeRequest 修改。 |
| 执行模型 | ArchitectureCandidate、Decision、SimulationCase、TaskContract、TaskDAG | 绑定输入基线哈希、配置、随机种子和生成规则版本。 |
| 实现与证据 | ImplementationArtifact、VerificationCase、Evidence、Baseline | Evidence 追加写；Baseline 不可变，可 supersede 不可覆盖。 |
| 扩展治理 | PortContract、AdapterManifest、Profile、ContractEvidence、PluginRunEvidence、HookSpec | 只管理扩展兼容、运行和审计，不属于 RFLP 权威工程事实；所有运行证据追加写，Hook 无权写 Baseline。 |
| 复用资源 | ReusablePack、PackVersion、PackBinding、PackEvidence | Pack 内容不可变并以 id/version/hash 标识；Profile 只绑定已验证版本，升级产生新的 Binding 与 Evidence。 |

## 必须保留的正式关系

- Requirement satisfiedBy Function；Requirement verifiedBy VerificationCase。

- Function allocatedTo LogicalComponent；LogicalComponent realizedBy PhysicalComponent。

- Component provides/requires Interface；Interface transfers DataDefinition。

- PhysicalComponent implementedBy ImplementationArtifact；Task realizes ModelElement。

- VerificationCase supportedBy Evidence；Decision selects ArchitectureCandidate。

- ModelElement derivedFrom Claim；Claim locatedAt TextSpan；Baseline contains ModelElementVersion。

## 状态与发布门禁

| 对象 | 状态机 | 发布规则 |
| --- | --- | --- |
| Claim | candidate -> reviewed -> accepted/rejected/conflict | 低置信度、冲突或影响已批准对象时必须人工审核。 |
| ModelPatch | proposed -> validated -> approved -> applied | 语法、引用、层级和不变量检查全部通过后才可应用。 |
| ModelElement | draft -> approved -> deprecated/superseded | approved 元素禁止原地静默修改。 |
| Baseline | candidate -> approved -> superseded | 内容哈希、父基线、批准记录和配置必须完整。 |
| Evidence | collected -> validated -> accepted/rejected | 只有证据解析成功且绑定到正确基线，才能推进 verified 状态。 |

## SQLite 数据平面

默认数据库继续采用 normalized tables + JSON payload 的混合方案：身份、关系、状态和索引字段列化，类型专有属性放入版本化 JSON；每次迁移记录 schema_version。一个 SQLite 文件只代表部署轻量，不代表共享表耦合：各模块通过所属 Repository Port 访问私有表，跨模块分析使用公开查询、只读投影或领域关系 API。Pack 的正文优先保存在版本化目录或包资源中，SQLite 仅保存 pack_id/version/hash、Profile 绑定和验证证据，避免把文件资源复制成第二份权威内容。

artifact | text_span | claim | alias | conflict
model_element | relation | baseline | baseline_member | change_request
candidate | decision | simulation_case | simulation_run
task_contract | task_edge | verification_case | evidence | audit_event
profile | adapter_manifest | contract_evidence | plugin_run | hook_run
pack_binding | pack_evidence

## 标准兼容策略

SysML v2 继续作为标准兼容方向，但 V1 的最低承诺是确定性文本投影、映射报告和 projection hash，而不是在线 API 仓库或完整往返同步。每个 approved baseline 可导出受版本控制的 SysML v2 映射；只有在投影准确性和协作需求得到实测证明后，才将 SysML v2 API 仓库加入增强包。

# 核心子系统设计

## 工程制品接入

接入层先构建文档结构树，再产生 TextSpan，禁止按固定 token 直接切块。Markdown 保留标题、列表、表格与代码块；JSON 保留路径；Python AST 保留文件、符号和行号；OpenAPI 保留 path/method/schema；测试结果保留 case、duration、status 和日志定位。DOCX 解析由 docs extra 提供，不影响核心安装。

## 工程语义编译器

- 规则预处理：去除模板噪声，识别 requirement/constraint/interface/task/test 等显式模式。

- 原子化：一个 Claim 只表达一个主体-谓词-客体或一个可验证义务；数值、单位和条件独立结构化。

- 实体对齐：精确 ID/别名 -> FTS5/字符 bigram 召回 -> 关系邻域重排 -> 可选 embedding/cross-encoder。

- 决策：MERGE、REFINE、ALIAS、CONFLICT、CREATE、REVIEW；阈值写入配置并记录命中特征。

- 输出 ModelPatch proposal：创建元素、添加别名、创建关系、标记冲突；绝不输出整库覆盖文本。

## 复用单元与轻量扩展治理

复用单元分类  Core 保存稳定领域语义与事务；Reusable Pack 保存声明式规则/模板/场景；Adapter 是随核心发布的稳定实现；Plugin 是独立安装、高变化或高风险实现；Hook 是一对多旁路观察。分类依据是变化原因和风险，不是代码大小。

Reusable Pack  V1 Pack Manifest 仅包含 pack_id/version、pack_type、schema_version、dependencies、content_hash、compatibility、license 和 evidence。Pack 默认只能包含数据、模板和受限表达式；需要执行代码时必须升级为 Adapter/Plugin。

Service Port 与 Hook  ClaimExtractor、Solver、Repository、CodeAnalyzer 等属于 Service Port，一个 Profile 通常选择一个主实现和可选备用；审计、指标、通知和附加报告属于 Hook，同一事件可有多个观察者。Hook 返回值不得参与权威事务决策。

发现与启用  内置 Adapter 使用静态注册表；独立包可通过 importlib.metadata entry_points 按 Port 分组发现。发现结果只进入候选池，必须经过 Manifest/Schema/ContractEvidence 校验并被 Profile 显式启用，禁止扫描后自动执行。

边界契约  in_process Adapter 使用 Python Protocol、不可变 DTO 和领域错误；subprocess 使用 request_id、contract/version、payload_schema、baseline_hash、timeout、seed 与 producer 信息组成的版本化 JSON Envelope。不得为追求形式统一强制所有进程内调用序列化。

包与能力粒度  一个外部包可以成组提供多个相关 capability，例如文档包同时提供 DOCX/PDF/PPTX Reader；但每项 capability 必须分别声明 Port、Schema 和权限，禁止通过一个万能上下文访问整个系统。

成熟度  扩展和 Pack 只设 Experimental、Candidate、Stable、Deprecated 四态。默认 Profile 仅启用 builtin/stable；研究 Profile 可显式允许 candidate/experimental，并在审计报告中标记。

运行模式  V1 实现 in_process 与 subprocess；remote 只保留 Port 与配置语义。风险实现默认子进程，输出先经 Schema、不变量和权限检查，再形成 Proposal 或 EvidenceCandidate。

复用晋级门槛  局部实现只有在第二个 Profile/示例中复用成功，或具有清晰标准依据与独立维护需求时，才提升为公共 Pack/Plugin。未达到门槛的代码保持在所属模块，禁止提前沉淀到 common/utils。

替换与复用证明  V1 对 ClaimExtractor 与 Solver 完成两种真实实现的同契约替换；对 3 类 Pack 完成跨 Profile 切换；CodeAnalyzer 第二真实实现后移。所有证明记录核心改动数、外溢模块数、契约结果、产物哈希和 Baseline 完整性。

| 复用单元 | 典型内容 | V1 处理 |
| --- | --- | --- |
| Core | Canonical Model、Baseline、ChangeRequest、Evidence、TaskContract | 固定在主包，禁止第三方覆写语义。 |
| Reusable Pack | 术语、抽取规则、架构模式、仿真场景、验证模板、SysML 映射 | 声明式、版本化、可锁定；V1 只做 3 类 Pack。 |
| Adapter | SQLite、JSON、Python AST、静态报告、Heuristic Solver | 随主项目发布，不要求独立 Manifest。 |
| Plugin | LLM Extractor、OR-Tools、复杂文档解析、在线 SysML API | 独立安装/升级；显式启用；高风险时子进程。 |
| Hook | 审计、指标、日志、附加报告 | 固定少量事件，1:N；无权修改权威状态。 |

## R/F 综合

R 层由 Requirement、Constraint、Assumption、AcceptanceCriterion 和 VerificationIntent 组成。F 层只从 OperationalScenario、StateTransition 和 Input/OutputTransformation 推导，不能把需求名词机械改成动词。每个 Function 具备输入、输出、前置、后置、副作用和失败模式。

强制检查  R-F 覆盖、输入来源、输出消费者、不可达功能、无终止循环、跨层实现细节泄漏，以及每个定量要求是否有可执行约束。

## L 层候选生成

首版不直接做复杂图优化。先由功能耦合图计算 data sharing、call frequency、transaction consistency、state ownership、security domain 和 deployment isolation，再用三种可解释模式模板生成候选：模块化单体、端口适配器分层单体、受控事件驱动拆分。应用 must-link、cannot-link、唯一状态所有权和最大组件规模约束，保留最多 3 套候选。

## P 层配置与 Trade Study

每个物理候选用 ComponentContract 描述 realizes、provides、requires、quality、resource、license、version 和 evidence。默认求解器采用能力匹配、依赖闭包、硬约束剪枝和有限枚举；可选 CP-SAT 适配器处理更大的离散配置问题。CP-SAT 适合整数约束，因此非整数指标需要缩放为整数，并应设置求解时间和候选数量上限 [6]。

| 阶段 | 处理 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| 硬约束过滤 | 能力、接口、资源、部署域、许可证、版本、互斥和依赖。 | 可行候选与不可行原因。 |
| Pareto | 开发量、接口数、成本、性能、风险、维护性、本地可控性。 | 非支配候选集合。 |
| 决策 | 归一化加权效用 + 权重敏感性；估计值保留区间。 | 推荐基线、备选方案和翻转条件。 |
| 实测回填 | 仿真、benchmark、替换测试和运行证据逐步替换 Estimated；保留 Calculated 与 Unknown。 | 更新后的 Decision 与证据等级，不篡改历史结论。 |

## 实现抽取、模型求差与任务

首版 ActualModel 由 Python ast、OpenAPI JSON、迁移/DDL 清单、pytest/JUnit XML 和部署清单确定性抽取。Delta 类型固定为 MISSING、EXTRA、MISMATCH、UNVERIFIED、OUTDATED 和 UNALLOCATED。TaskContract 必须包含 targets、read_set、write_set、invariants、expected_model_delta、acceptance 和 evidence_requirements。任务依赖使用标准库 graphlib.TopologicalSorter 生成 DAG，并检查环依赖和同文件并发写。

# 仿真与验证闭环

定位  不实现完整 fUML/SysML 执行器，而是定义一个与 RFLP 对象一一映射的、可测试的执行语义子集。这个子集用于比较候选、发现缺失行为和生成验证证据；超出子集的模型必须明确标记为 non-executable。

图 2  仿真执行闭环：模型输入、事件推进、约束判断和证据输出均可复现

## 可执行语义

| RFLP 信息 | 仿真投影 | 验证结果 |
| --- | --- | --- |
| R: Constraint / AcceptanceCriterion | 安全表达式断言、阈值、时间窗、覆盖条件 | pass/fail、首次违规时刻、反例轨迹 |
| F: Function / Flow / StateTransition | 纯行为处理器、事件、输入输出、guard、前后置 | 功能可达性、死路、未消费输出、异常分支 |
| L: Component / Interface | 状态所有权、事件路由、同步/异步、队列和错误语义 | 接口闭合、循环依赖、时序和一致性风险 |
| P: Resource / Deployment / Failure | 容量、服务时间、并发度、故障率、恢复策略、成本 | 延迟、吞吐、资源占用、可靠性和成本分布 |

## 实现方式

- Event 使用 time、priority、sequence、kind、target、payload；heapq 保证稳定顺序。

- Behavior handler 接收只读上下文并返回 state delta、resource delta 和新事件，避免隐式全局状态。

- 约束表达式只允许白名单 AST 节点、字段和函数；禁止 eval、文件访问和网络访问。

- 同一 seed 下随机源、事件排序、候选顺序和浮点舍入策略固定；输出 canonical JSON。

- 每条 trace event 绑定 scenario、model element、baseline、candidate 和 code version。

- 仿真失败不直接改变模型；它生成 Evidence 和 Issue/ChangeRequest。

## 四种仿真模式

| 模式 | 目的 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 单场景 | 验证行为链与验收条件。 | 恢复 V1 后 active_ref 改变，V2/V3 保留，审计事件存在。 |
| 参数扫描 | 识别阈值和设计边界。 | 并发数 1-100、服务时间和队列容量组合。 |
| Monte Carlo（增强） | 仅在随机故障或 Estimated 指标会影响研究结论时使用，不作为 V1 发布门禁。 | 故障率、重试延迟、API 成本和候选排名概率。 |
| 故障注入 | 验证降级、恢复和不变量。 | 写入中断、重复消息、超时、组件不可用。 |

## 仿真首版验收与增强边界

- 同一案例连续运行两次，事件序列和摘要哈希一致。

- 至少覆盖 5 个正常场景、3 个边界场景和 3 个故障场景。

- 能够自动比较 2-3 套 L/P 候选，并输出指标、失败需求和反例轨迹。

- 每个 Requirement 的仿真验证结果都能追到 VerificationCase 和 Evidence。

- 10,000 个事件的基准目标在普通笔记本上 2 秒级完成；达不到时先优化数据结构，不引入分布式系统。

首版验收以确定性单场景、参数扫描和故障注入为主；Monte Carlo 只有在输入分布、样本来源和决策用途明确时才启用，不能用随机模拟替代真实 benchmark。

# 安装、依赖与工程结构

## 依赖分层

| 安装档 | 依赖 | 能力 |
| --- | --- | --- |
| core | Python 3.11+ 标准库：dataclasses、sqlite3、json、ast、heapq、graphlib、argparse、subprocess、importlib.metadata | 完整离线闭环、规则编译、RFLP、确定性仿真、Pack 加载/锁定、最小 Profile/契约校验、显式扩展发现、求差、任务和静态报告。 |
| ai | pydantic + httpx；连接本地或远程 OpenAI-compatible structured output | 复杂 Claim 抽取、低置信度对齐和候选解释。 |
| docs | python-docx + markdown-it-py | 高保真 DOCX/Markdown 结构解析。 |
| opt | ortools（可选） | 较大 L/P 配置的 CP-SAT 求解，以及 Solver 第二真实实现；无该包时使用有界枚举实现。 |
| api | fastapi + uvicorn | 多人审核或外部 Agent 调用；不是本地首版前置。 |
| ml | sentence-transformers / cross-encoder | 仅在标注集证明 FTS5/字符召回不足后启用，不进入首版主链。 |

SQLite FTS5 是 SQLite 的官方全文检索扩展，可在单文件数据库中建立虚拟全文索引 [5]。程序启动时必须执行 capability probe：如果当前 Python 的 SQLite 未启用 FTS5，则自动退化到别名精确匹配 + 字符 bigram 索引，而不是安装失败。

## 建议安装体验

python -m venv .venv
.venv/bin/pip install -e .                 # core; no Docker
.venv/bin/pip install -e '.[ai,docs,opt]'  # research profile
rflp init demo-project
rflp demo --seed 42

安装门禁  任何核心功能不得通过隐式导入可选包来失败。每个 optional adapter 必须延迟导入，并在缺包时给出明确的 pip extra 提示。

## 建议仓库结构

| 路径 | 内容 |
| --- | --- |
| src/rflp_lite/domain | entities.py、relations.py、invariants.py、baseline.py、errors.py |
| src/rflp_lite/application | ingest.py、compile.py、synthesize.py、candidate.py、decide.py、diff.py、tasks.py；按用例保持小服务。 |
| src/rflp_lite/simulation | events.py、engine.py、behavior.py、resources.py、constraints.py、evidence.py |
| src/rflp_lite/adapters | sqlite.py、json_io.py、python_ast.py、sysml_v2.py、llm_api.py、cp_sat.py、subprocess_host.py、entry_points.py |
| src/rflp_lite/ports | store.py、llm.py、solver.py、analyzer.py、exporter.py、clock.py |
| src/rflp_lite/governance | contracts.py、profiles.py、manifest.py、packs.py、dependency_rules.py、execution_policy.py、maturity.py、audit.py |
| src/rflp_lite/interface | cli.py、report.py、optional_api.py |
| schemas / examples / tests | 版本化 JSON Schema、参考项目、Pack fixtures、golden 文件、unit/contract/pack/e2e/perf 测试。 |
| packs/ | terminology、extraction_rules、architecture_patterns、simulation_verification；每个 Pack 包含 manifest、schema、内容、fixtures 与 evidence。 |
| src/rflp_lite/hooks | specs.py、dispatcher.py；只定义有限观察事件与只读上下文，不承载业务服务。 |

## 核心 CLI

| 命令 | 作用 | 主要输出 |
| --- | --- | --- |
| rflp ingest | 接入文档、代码和证据。 | Artifact + TextSpan |
| rflp compile | 生成、对齐和审核 Claim。 | Claim + Conflict + Patch proposal |
| rflp build | 构建 R/F 并生成 L/P 候选。 | Model + Candidate |
| rflp check | 执行层级、引用、覆盖和接口检查。 | ConsistencyReport |
| rflp simulate | 运行场景、扫描或故障注入。 | Trace + Metrics + Evidence |
| rflp decide | 硬约束、Pareto、敏感性和基线推荐。 | Decision + Baseline proposal |
| rflp diff | 目标与实际实现求差。 | DeltaSet |
| rflp task | 生成 TaskContract 和 DAG。 | TaskContract JSON |
| rflp export | 导出 SysML v2、JSON 和静态报告。 | Projection + mapping report |
| rflp extension | 发现、列出、inspect、校验和选择扩展；运行契约、成熟度与故障健康检查。 | DiscoveryReport + CompatibilityReport + ContractEvidence + PluginRunEvidence |
| rflp pack | 列出、校验、锁定、切换和比较 Reusable Pack；输出依赖、哈希和兼容性。 | PackLock + PackEvidence + PackDiff |

# 端到端工作流

- 初始化: 创建 project.toml、SQLite 数据库、schema_version、默认规则、空基线和 pack.lock。

复用与扩展检查: 解析 Profile，锁定 Pack 的 id/version/hash；发现外部实现但不自动加载；校验启用实现的 Port/Schema、成熟度、ContractEvidence 与执行策略，高风险实现按策略进入受控子进程。

Pack 装配: 加载术语/抽取规则、架构模式和仿真/验证 Pack，生成只读运行视图；同一 pack.lock 与输入必须得到相同装配哈希。

- 接入: 解析工程文档、对话导出、代码和测试结果，生成不可变来源定位。

- 编译: 规则与可选 LLM 输出原子 Claim；实体对齐产生 MERGE/REFINE/ALIAS/CONFLICT/CREATE/REVIEW。

- 审核: 静态 HTML/CLI 展示来源、候选对象、关系邻域和影响；确认后形成 ModelPatch。

- 构建 R/F: 从需求、场景、状态和 I/O 生成 R/F；执行覆盖与行为完整性检查。

- 生成 L/P: 模式模板 + 约束剪枝得到 2-3 套候选，并补齐接口和能力契约。

- 仿真和权衡: 先用可执行场景过滤不可行候选，再做 Pareto、加权效用和敏感性分析。

- 批准基线: 记录候选集合、淘汰原因、权重、证据、假设、批准人和哈希。

- 抽取实际模型: 由 Python AST、OpenAPI、测试与部署制品建立 ActualModel。

- 求差与任务: 生成 Delta、TaskContract 和 DAG；Agent 只收到最小模型切片和允许写范围。

- 执行与回写: 静态检查、单测、契约测试、模型一致性和仿真回归均通过后，接受 Evidence 并更新状态。

架构演化与复用验证: 通过 Profile 替换 ClaimExtractor 或 Solver，并切换一个架构模式/仿真验证 Pack；随后注入扩展超时、崩溃和非法输出，验证核心代码零修改、受控失败、Pack 装配可追溯且 Baseline 哈希不变。

## 一次完整演示应看到什么

输入两份互相冲突的规划文档和一个未实现恢复接口的 Python 项目。系统先从利益相关方、场景和需求建立运行/R 视图，再构建 F/L/P；术语/抽取规则 Pack 完成领域词汇对齐，架构模式 Pack 生成三套候选，仿真/验证 Pack 提供正常、边界和故障场景。仿真淘汰违反审计不变量的候选；Python AST 求差生成受限 TaskContract，代码与测试完成后 Evidence 回写。演示末尾通过 Profile 切换一个 Pack、ClaimExtractor 或 Solver，并注入一次超时，证明核心代码、权威语义与 Baseline 均未受影响。

# 14 周实施计划

节奏原则  每个阶段都必须产出可运行软件、测试和可复现样例。禁止连续数周只写 Schema、Prompt 或架构文档。下一阶段开始前，上一阶段的退出标准必须通过。

| 阶段 | 周 | 主要工作 | 退出标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 架构与范围定版 | 1 | 冻结参考项目、视图边界、ADR、质量属性场景、允许依赖矩阵；定义五类复用单元、Service Port/Hook 边界、Pack Manifest v0 与 Profile/Manifest v0。 | 空项目可 init；禁止依赖为 0；无可选包可启动；Pack/Plugin/Hook 非目标明确。 |
| P1 数据与治理脊柱 | 2-3 | Artifact/TextSpan/Claim/ModelElement/Relation、Baseline/ChangeRequest、SQLite Repository 所有权、审计、Port/Schema/Profile、Pack loader/lock/hash 与 entry-point 候选发现。 | 接入 3 类制品；稳定 ID、来源、基线快照可用；跨私有表访问为 0；同 Pack 重载哈希一致。 |
| P2 语义编译与 R/F | 4-5 | 原子化、分类、对齐、冲突、Patch；场景/需求/功能与覆盖检查；术语/抽取规则 Pack；ClaimExtractor 替换证明。 | 10-20 条需求形成可审核 R/F；冲突不覆盖基线；切换 Pack/Extractor 时核心代码零修改。 |
| P3 L/P 候选与决策 | 6-7 | 耦合图、架构模式 Pack、组件契约、硬约束、Pareto/敏感性；Heuristic 与第二 Solver 同契约替换。 | 稳定生成 2-3 套候选；淘汰原因可追溯；模式 Pack/Solver 切换不修改核心。 |
| P4 仿真与故障验证 | 8-9 | 确定性事件引擎、状态、资源、断言、参数扫描、仿真/验证 Pack；有限 Hook；风险适配器超时/崩溃/非法输出注入。 | 至少 5 正常、3 边界、3 故障场景；同 seed 与 pack.lock 哈希一致；Hook 不改变事务结果；Baseline 完整率 100%。 |
| P5 实现求差与任务 | 10-11 | Python AST/OpenAPI/test 抽取、ActualModel、Delta、TaskContract、DAG、Evidence 回写。 | 完成 MISSING/MISMATCH/UNVERIFIED 闭环；写范围与不变量有效。 |
| P6 集成、实验与发布 | 12-14 | E2E、安装矩阵、架构演化与 Pack 复用微实验、小规模 A/B/C/消融、性能、文档、演示与数据冻结。 | 干净环境复现；两个 Port 替换、三类 Pack 和故障隔离证明通过；v0.1 发布包与证据冻结。 |

可选第 15-16 周  仅在正式验收要求完整插件隔离与兼容矩阵时启用：补齐 CodeAnalyzer 第二真实实现、N-1 兼容测试、完整 Monte Carlo、在线 SysML v2 API 或多人审核。不得同时全部开启，应由验收条款和瓶颈证据选择。

## 每阶段固定工作法

- 周一冻结本周 Requirement、验收场景和非目标；重大变更走 ChangeRequest。

- 先写领域测试和端口契约，再写适配器；提交必须绑定 TaskContract 或 Issue。

- 每天运行 unit + contract；每个里程碑运行 e2e + simulation regression + install smoke。

- 每周保留一个可演示 baseline；演示失败优先修闭环，不扩展功能。

- 所有 prompt、模型、规则、阈值、随机种子和环境能力写入 run manifest。

- 所有公共规则、模板和场景必须有 owner、schema、版本、hash、兼容范围和至少一个反例 fixture；未证明第二使用场景前保持项目局部。

## 人员配置

| 角色 | 单人模式 | 2-3 人模式 |
| --- | --- | --- |
| 系统/领域 | 负责运行/R/F/L/P 语义、Baseline、ADR 和门禁；只完成核心闭环。 | 1 人负责 domain/application/governance 和模型评审。 |
| 工程/平台 | 负责 SQLite、CLI、默认 Adapter 和发布；风险子进程与第二 Solver 可后移。 | 1 人负责 Repository、Adapters、子进程 Host、CI 和安装。 |
| 仿真/实验 | P4 后集中投入；A/B/C 只做可行性，不承诺完整统计结论。 | 1 人负责 simulation、metrics、故障注入和受控实验。 |
| 导师/专家 | 每两周评审需求、架构候选和实验设计。 | 作为外部批准者，不直接修改基线。 |

# 测试、实验与评价

## 测试体系

| 层级 | 重点 | 典型门禁 |
| --- | --- | --- |
| Unit | 领域不变量、状态机、关系规则、约束表达式、事件排序。 | 快、无 I/O；每个规则至少有正反例。 |
| Contract | ModelStore、Repository、ClaimExtractor、Solver、Analyzer、Exporter；包含 Schema、错误、超时、确定性和副作用。 | Fake 与启用的真实实现必须通过同一契约；未通过不得进入 Profile。 |
| Golden | 文档 -> Claim、模型 -> SysML、基线 -> TaskContract、仿真摘要。 | 变更必须显式更新 fixture 和原因。 |
| E2E | 接入 -> 候选 -> 仿真 -> 基线 -> 求差 -> Evidence。 | 参考项目一条命令完成并输出固定哈希。 |
| Performance | 接入、对齐、图查询、仿真事件和候选求解。 | 保存环境与分位数，防止平均值掩盖退化。 |
| Install | core 与 extras 的干净环境、延迟导入和子进程降级。 | 无 Docker、无网络、无可选包时 core demo 可运行；扩展缺失只影响对应能力。 |
| Architecture | 依赖方向、Repository 所有权、Profile/Pack 切换、Port 与 Hook 边界、版本兼容和故障隔离。 | 禁止依赖为 0；关键 Port/Pack 切换核心改动为 0；Hook 无权威副作用；故障后 Baseline 哈希不变。 |
| Pack | Manifest/Schema、内容哈希、依赖闭包、禁用任意代码、确定性装配、跨 Profile 复用与升级差异。 | 未通过 pack conformance 不得写入 pack.lock；相同输入和 Pack 哈希必须得到相同装配结果。 |

## 对照实验

| 组 | 方式 | 控制条件 |
| --- | --- | --- |
| A | Agent 直接读取规划文档开发。 | 相同模型、任务、初始代码和 token/时间预算。 |
| B | Agent 使用 RAG 检索规划文档。 | 检索库含相同文档；保留召回日志。 |
| C | Agent 使用 RFLP 基线 + TaskContract + 仿真/证据。 | Agent 只读最小模型切片；修改范围受控。 |

在 3-5 轮受控变更中依次注入需求阈值、接口字段、模块职责、架构约束和故障恢复变化，记录任务完成率、测试通过率、模型-代码一致率、接口漂移、架构违规、返工和人工干预。同时执行四项架构演化微实验：替换 ClaimExtractor、替换 Solver、切换一个 Reusable Pack、注入扩展超时/崩溃。A/B/C、消融与复用实验在 V1 中只提供可行性和趋势证据，不因小样本宣称稳定因果提升。

## 核心指标与目标

| 类别 | 指标 | 建议目标 |
| --- | --- | --- |
| 语义编译 | 片段分类 F1、原子拆分准确率、实体对齐 Accuracy/MRR、冲突 F1、人工确认率 | 先建立人工标注基线；关键对象对齐 Accuracy >= 0.90。 |
| RFLP 模型 | R-F 覆盖、F-L 分配、L-P 覆盖、接口闭合、来源追溯、一致性通过 | 已批准基线的追溯和必要分配均为 100%。 |
| 仿真 | 场景覆盖、断言通过、预测/实测误差、反例发现率、可复现率 | 同 seed 可复现 100%；至少发现并解释 3 类设计缺陷。 |
| 方案选择 | 可行候选数、专家一致、排名稳定、权重翻转点 | 每次输出 2-3 套候选和明确翻转条件。 |
| Agent 开发 | 一次完成、测试通过、接口漂移、架构违规、返工、人工干预 | C 组在一致性/违规/返工上优于 A、B；不预设虚假提升幅度。 |
| 轻量化 | 安装时间、包体、启动、内存、数据库体积 | core 无服务依赖；安装与资源目标见前述质量门禁。 |
| 架构适应性 | 禁止依赖数、核心替换改动数、变更外溢模块数、契约通过率、Baseline 完整率、核心独立成功率 | 禁止依赖 0；两个关键 Port 替换时核心改动 0；故障后 Baseline 完整率 100%；core-only 安装成功。 |
| 复用性 | Pack 跨 Profile 复用率、核心改动数、公共模块外溢依赖数、Pack 装配可复现率、Hook 副作用违规数 | 至少 3 类 Pack 在两个配置中复用；切换时核心改动 0；Pack 装配可复现 100%；Hook 权威副作用违规 0。 |

## 数据与统计

- 先构建 50-100 个高质量 Claim/Element 对齐样本和 20-30 个冲突样本，双人复核一部分以估计标注一致性。

- 每个 A/B/C 任务尽量重复 3 次并随机化顺序；固定模型版本、温度、工具权限和预算。样本不足时只报告描述性结果与不确定性，不强行做显著性结论。

- 报告中同时给出原始值、均值/中位数、离散程度和 bootstrap 置信区间；小样本不夸大显著性。

- 仿真预测必须与真实 benchmark 对照；所有结论标记 Measured、Calculated、Estimated 或 Unknown。Estimated/Unknown 不得伪装为实测结果，也不得单独通过强制发布门禁。

- 失败案例、人工修改轨迹和被拒绝 Patch 都保留，作为后续专用模型训练数据。

# 风险、治理与最终交付

## 风险登记

| 风险 | 早期信号 | 缓解措施 |
| --- | --- | --- |
| 范围失控 | 同时接入多语言、图数据库、前端和训练。 | P0/P1/P2 功能分级；新增能力必须证明服务于核心实验。 |
| 语义抽取不稳 | 大量低置信度合并或冲突误判。 | Claim/Model 分离、阈值审核、Golden 集、优先规则和别名。 |
| SysML 映射失真 | 导出后关系丢失或对象身份变化。 | 版本化映射表、往返测试、projection hash 和不支持清单。 |
| 候选爆炸 | 组合数量或求解时间快速增长。 | 固定 2-3 模式、候选/时间上限、must/cannot-link 和先硬约束后评分。 |
| 仿真过度承诺 | 试图执行完整 SysML 或任意代码。 | 只承诺可执行子集；不支持对象标记 non-executable。 |
| 代码抽取脆弱 | 动态导入、装饰器和框架魔法导致漏检。 | V1 固定 Python/FastAPI 约定；AST + OpenAPI 双证据；保留 Unknown。 |
| 实验不可归因 | 不同组的上下文、预算或模型不一致。 | run manifest 固化；任务随机化；重复运行和消融。 |
| 安装变重 | core 隐式依赖 torch、Docker 或数据库服务。 | extras 延迟导入；独立安装 CI；核心离线 demo 门禁。 |
| 过度治理与平台化 | 开始建设插件市场、远程 Runtime、全端口双实现或复杂权限中心。 | 坚持 Adapter/Plugin 区分；V1 只做两 Port 替换、两运行模式和最小 Manifest。 |
| 共享 SQLite 形成隐性耦合 | 模块直接查询其他模块私有表，修改 Schema 时多模块同时变化。 | Repository 所有权、公开查询投影、SQL/依赖审查；跨私有表访问为 0。 |
| 隔离机制反而拖慢主线 | 子进程协议、重试和备用策略成为独立平台项目。 | 仅风险扩展使用单请求 JSON 协议和严格超时；remote、资源调度和市场化后移。 |
| 过早抽象与伪复用 | 首次出现的局部逻辑立即进入公共 Pack/Plugin，随后频繁增加例外参数。 | 采用复用晋级门槛；先保持局部，第二使用场景或标准依据成立后再提升；禁止 common/utils 聚合。 |
| Hook 隐式控制流 | 业务结果依赖 Hook 顺序或返回值，关闭某 Hook 后主流程改变。 | Hook 只读、无权威写入、忽略业务返回值；核心决策必须通过显式 Application Service/Port。 |
| 契约与序列化膨胀 | 所有进程内调用都被迫转 JSON，Schema 数量和映射代码快速增长。 | 仅 subprocess/remote 使用版本化 Envelope；进程内使用 Protocol/DTO；Schema 只覆盖稳定外部边界。 |
| 自动发现带来供应链风险 | 安装包后未经确认即自动加载，或插件获得超出声明的文件/网络权限。 | 发现与启用分离；Profile 白名单、权限声明、依赖锁定和子进程策略；默认不自动执行外部 entry point。 |

## 十四个架构决策记录（ADR）

ADR-001：V1 采用模块化单体核心；风险扩展可进入受控子进程，微服务和远程插件平台不是默认方向。

ADR-002：Canonical RFLP Model 是事务真源；SysML v2 是确定性标准投影和可替换仓库适配器。

ADR-003：SQLite/JSON 是默认数据平面；各模块实行 Repository 所有权，PostgreSQL、pgvector、Neo4j 后置。

ADR-004：LLM 只产生 Claim/Patch proposal，不拥有基线写权限。

ADR-005：仿真采用受限离散事件与状态转换语义，不实现完整 fUML。

ADR-006：默认求解器采用可解释规则与有界枚举；第二真实实现可选 CP-SAT，Z3 不进入 V1。

ADR-007：Baseline 和 Evidence 追加式不可变；变更通过 ChangeRequest 和 supersede。

ADR-008：内置稳定能力作为 Adapter；只有独立安装、高变化或高风险实现才要求 Manifest 和运行策略。

ADR-009：V1 只实现 in_process 与 subprocess；风险扩展默认隔离，remote 仅保留演进接口。

ADR-010：Port、Schema 和 Profile 版本化；架构依赖、替换与故障证据和业务测试同等阻断发布。

ADR-011：高复用能力按 Core、Reusable Pack、Adapter、Plugin、Hook 五类治理；不得把所有可变内容统一为插件。

ADR-012：Reusable Pack 默认声明式、不可变和版本化；V1 只承诺术语/抽取规则、架构模式、仿真/验证三类，任意执行代码必须升级为 Adapter/Plugin。

ADR-013：Service Port 负责单一主能力选择；Hook 只用于一对多观察、审计和附加报告，不得影响权威事务结果或写 Baseline。

ADR-014：外部包通过 entry points 被发现但由 Profile 显式启用；in_process 使用 Protocol/DTO，subprocess 使用版本化 JSON Envelope，remote 后移。

## 最终交付清单

- 可安装的 rflp-lite Python 包、CLI、core/ai/docs/opt/api extras，以及轻量 governance/profile/contract 支持。

- 3 类 Reusable Pack（术语/抽取规则、架构模式、仿真/验证），配套 Manifest、Schema、fixtures、pack.lock、PackEvidence 与升级差异报告。

- 外部能力发现与显式启用示例：稳定 entry-point group、extension inspect/verify、成熟度状态和一个独立包演示；不包含市场或远程 Runtime。

- 有限 HookSpec、只读 HookContext、Hook 契约测试和副作用审计，证明关闭 Hook 不改变核心业务结果。

- Canonical Model JSON Schema、SQLite migration、Repository 所有权规则、关系语义、Port/Schema/Profile 契约和 SysML v2 映射规范。

- VersionedContentService 参考项目、10-20 条需求、2-3 套候选和 20-30 个组件契约。

- 确定性仿真场景集、故障注入、参数扫描和 Evidence 报告；Monte Carlo 作为可选研究增强，不列为核心交付硬门禁。

- Python AST/OpenAPI/test 抽取、Delta、TaskContract 和 DAG 示例。

- 小规模 A/B/C、消融与架构演化微实验数据，配套评价脚本、run manifest、证据等级和复现实验说明。

- 架构 ADR、用户手册、开发手册、演示脚本和论文图表。

架构适应性证据包：依赖检查、两个关键 Port 替换记录、扩展故障注入、Baseline 完整性和 core-only 安装结果。

## 最终验收：15-20 分钟双证明链演示

- 在无 Docker 的干净环境安装 core 并运行 rflp init。

- 接入两份规划文档与一个 Python 项目，展示来源定位和别名冲突。

- 审核 Patch，构建 R/F 和三套 L/P 候选。

- 运行正常、边界和故障仿真，展示某候选的反例轨迹。

- 完成 Trade Study，批准基线并导出 SysML v2 映射报告。

- 抽取 ActualModel，生成 Delta、TaskContract 和 DAG。

- 执行修复、测试与仿真回归，接受 Evidence 并将需求标记 verified。

- 切换术语/抽取规则或架构模式 Pack，并执行 rflp pack diff；展示核心代码零修改、pack.lock/哈希可追溯且候选变化原因可解释。

通过 Profile 切换 ClaimExtractor 或 Solver，随后注入扩展超时/非法输出；展示外部实现虽可被发现但未经启用不执行，启用后受控失败且 Baseline 哈希不变。

- 打开静态审计报告，从需求逐层追到代码、测试和仿真证据。

项目做好了的标准  不是“生成了很多模型文本”“搭建了完整插件平台”或“抽象了大量公共模块”，而是任意需求都能回答：来源是什么、为何需要、由哪些功能满足、分配给哪个逻辑组件、由哪个物理实现承担、候选为何被选择、如何验证、当前代码是否一致、下一任务允许改什么；同时规则/模式/场景能以 Pack 在第二个配置中复用，关键实现可替换，Hook 可关闭，外部扩展故障时核心边界、权威语义与 Baseline 仍保持完整。

# 参考资料

[1] Aistė Aleksandravičienė, Aurelijus Morkevičius. MagicGrid®知识体系（第二版）_.pdf. 重点参考 pp.11, 14, 66, 113, 117, 159, 256, 288。

[2] MBSE 实践案例 Toothbrush(1).pptx. 重点参考 slides 3-7, 9-11, 13-21, 23-29, 31-40。

[3] 黄家豪. MBSE_RFLP_AI_Agent_Report v0.1(2).pdf. pp.1-12。

内部优化依据：《从“相关研究有什么可借鉴”到可执行方案：跨领域研究综述与行动指南》；《RFLP-Lite 项目执行框架与路径优化研究报告草案》。二者用于证据分级、架构适应性和范围取舍，不替代本规划的项目判断。

[4] Object Management Group. SysML 2.0 specification and official resources: https://www.omg.org/spec/SysML/2.0/About-SysML

[5] SQLite. FTS5 Extension: https://www.sqlite.org/fts5.html

[6] Google OR-Tools. CP-SAT Solver: https://developers.google.com/optimization/cp/cp_solver

[7] Python Packaging Authority. Entry points specification. https://packaging.python.org/specifications/entry-points/ （访问日期：2026-08-04）

[8] pytest. Writing plugins; Writing hook functions. https://docs.pytest.org/en/stable/how-to/writing_plugins.html （访问日期：2026-08-04）

[9] Apache Airflow. Providers documentation; How to create your own provider. https://airflow.apache.org/docs/apache-airflow-providers/ （访问日期：2026-08-04）

[10] MLflow. ML Plugins. https://mlflow.org/docs/latest/ml/plugins/ （访问日期：2026-08-04）

[11] OpenTelemetry. Python packages, instrumentation and exporters. https://opentelemetry.io/docs/languages/python/ （访问日期：2026-08-04）

[12] Home Assistant Developers. Integration manifest and Integration Quality Scale. https://developers.home-assistant.io/docs/creating_integration_manifest/ （访问日期：2026-08-04）

[13] AiiDA. Plugin system and plugin packaging. https://aiida.readthedocs.io/projects/aiida-core/en/stable/internals/plugin_system.html （访问日期：2026-08-04）

[14] Kedro. Plugins and hooks. https://docs.kedro.org/en/0.19.13/extend_kedro/plugins.html （访问日期：2026-08-04）

[15] JupyterLab. Extension Developer Guide. https://jupyterlab.readthedocs.io/en/4.4.x/extension/extension_dev.html （访问日期：2026-08-04）

## 本规划的实施优先级

| 优先级 | 必须完成 | 进入下一优先级的条件 |
| --- | --- | --- |
| P0 核心闭环 | 运行/R/F/L/P、数据脊柱、Baseline、有限候选、确定性仿真、求差、TaskContract、Evidence、CLI、最小治理、3 类 Pack、有限 Hook 和两 Port 替换。 | 端到端业务闭环、Pack 跨配置复用与架构演化证明均可复现，核心指标可计算。 |
| P1 增强 | DOCX、LLM structured output、CodeAnalyzer 第二实现、更多 Pack 类型、CP-SAT、Monte Carlo、SysML v2 API、可选 FastAPI。 | P0 的真实瓶颈有数据证明，新增能力不破坏契约和安装门禁。 |
| P2 研究/平台 | embedding/cross-encoder、完整 N-1 兼容、多用户协作、远程插件 Runtime、Pack 注册中心、图数据库、多语言。 | 对照与运行证据证明新增复杂度有明确收益，并有独立资源维护。 |