# RFLP-Lite 项目执行框架与路径优化研究报告草案

## 执行摘要

本报告以用户提供的两份文档为基线进行分析。第一份《RFLP-Lite 架构可修改性与插件化非功能需求》已经提供原文，核心是将“便于修改、局部替换、避免牵一发而动全身”转化为十二项强制架构需求，包括低耦合、高内聚、依赖倒置、插件化接入、可替换性、局部影响控制、版本治理、故障隔离、核心独立运行、配置驱动、统一契约测试和权威数据保护。fileciteturn0file0 第二份《面向 AI Agent 软件开发的 RFLP 轻量化项目执行规划》也已提供原文，提出以单进程模块化内核、Canonical RFLP Model、SQLite/JSON、确定性规则、受控 LLM、仿真验证和 TaskContract/Evidence 闭环为中心的十四周执行计划。fileciteturn0file1 因此，“未提供原文”的假设在本次研究中不适用。

总体判断是：第二份文档的方向正确、研究闭环完整，但尚未把第一份文档的全部架构质量要求转化为项目早期即可执行的工程门禁。它已经较好满足核心独立运行、依赖倒置、权威数据保护和基本契约测试，但在插件清单与生命周期、真实替换验证、接口兼容窗口、进程级故障隔离、配置 Profile、变更影响度量和测试证据注册方面仍存在明显缺口。

第二份文档第七页的“模块化单体 + Ports/Adapters”图已经提供了合理的总体骨架，第十三页的仿真闭环图也正确地将模型、事件、约束、轨迹和 Evidence 串联起来；优化不应推翻这两张图，而应在其基础上增加三个横切控制面：契约与版本控制面、插件执行与隔离控制面、架构适应性验证控制面。fileciteturn0file1

建议将项目架构调整为“稳定内核、用例服务、扩展运行时、适配器、治理证据”五层结构，并把首版实施逻辑从“先实现大量业务能力，后补插件和治理”改为：

先冻结语义与契约，再证明替换与隔离，随后扩展 RFLP、仿真和 Agent 闭环。

推荐执行周期为十六周、二至三人。原十四周计划可作为压缩版本，但必须将完整 Monte Carlo、在线 SysML v2 API、多人 Web 审核界面、全面 A/B/C 实验和第二种高级 CodeAnalyzer 后移。若由单人执行，则十四周更适合形成“核心闭环研究原型”，不宜同时承诺第一份文档中的全部替换性与故障隔离验收。

| 优化决策 | 原方案状态 | 建议 |
| --- | --- | --- |
| 总体架构 | 单进程模块化单体 | 保留，但把“不可信插件”默认放入子进程，核心进程仍保持轻量 |
| 核心真源 | Canonical RFLP Model | 保留，Baseline 写入只能经过确定性变更服务 |
| 插件机制 | adapters、extras，生命周期不完整 | 增加 Plugin Manifest、能力注册、兼容性判定、启停、熔断、备用和证据绑定 |
| 接口治理 | 有 Ports 和契约测试 | 增加 Port/Schema/Manifest/Profile 四类版本、兼容窗口和迁移门禁 |
| 执行编排 | 显式应用服务与状态机 | 保留，并增加步骤日志、幂等键、断点恢复和人工批准点 |
| 仿真 | 核心能力 | 保留，但将 Monte Carlo 与复杂资源模型设为增强能力 |
| AI Agent | 受控执行器 | 保留，所有概率输出只形成 Proposal，不直接写权威数据 |
| 项目节奏 | 十四周 | 推荐十六周完整验收；十四周仅适用于三人压缩或降范围 |

## 文档对比、差异与问题诊断

两份文档的关系并不是“需求文档与完全不相关的执行计划”，而是“架构质量约束”与“功能和研究执行方案”的关系。第一份文档回答的是系统必须以什么性质存在，第二份文档回答的是系统要做什么以及按什么顺序做。

| 维度 | 第一份文档 | 第二份文档 | 主要差异与优化含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 首要目标 | 可修改、可替换、可插拔、故障隔离和局部演化 | 轻量安装、研究闭环、可演示和可复现实验 | 第二份文档不能仅用“模块化单体”宣称满足可修改性，必须增加量化验收 |
| 核心对象 | Domain、Port、Adapter、Plugin、Manifest、Baseline | Claim、R/F/L/P、Candidate、Simulation、TaskContract、Evidence | 应把第一份文档的架构对象纳入第二份文档的数据模型和交付物 |
| 权威边界 | 插件不得直接修改正式 Baseline | LLM 只产生 Claim/Patch Proposal | 高度一致，应继续作为最高优先级不变量 |
| 插件定义 | 强制 Manifest，声明能力、版本、资源、许可证、运行模式和故障策略 | 主要以 extras、adapter 文件和配置描述 | 缺少可机器校验的统一插件控制平面 |
| 替换验收 | ClaimExtractor、CodeAnalyzer、Solver 各至少两种实现 | 默认适配器、Fake 和契约测试 | Fake 只能证明测试便利性，不能充分证明真实技术替换 |
| 故障隔离 | 崩溃、超时、非法输出不得影响核心与 Baseline | 有故障注入，但主要用于仿真模型 | 还需要对插件执行器本身做崩溃、超时、资源耗尽和输出污染测试 |
| 版本治理 | Port、Schema、Manifest、配置全部版本化 | 有 schema_version、Baseline 哈希和 SysML 投影哈希 | 缺少兼容矩阵、支持窗口、并行兼容层和弃用流程 |
| 配置组合 | Profile 控制实现、优先级、备用和运行参数 | 有 project.toml、extras 和命令参数 | 应形成显式 Profile Schema，禁止在应用代码中散布实现选择条件 |
| 项目周期 | 未规定 | 十四周 | 第一份文档加入后，原周期的集成和架构硬化工作量被低估 |
| 验收重点 | 替换、隔离、兼容、核心独立 | 端到端 RFLP 闭环和实验指标 | 最终验收应同时包含“业务闭环”和“架构演化闭环” |

十二项架构需求与第二份执行计划的覆盖情况如下。

| 架构需求 | 当前覆盖判断 | 现有依据 | 缺口 | 必须加入的动作 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AR-01 低耦合 | 基本覆盖 | 模块只能通过领域对象、应用服务和 Port 协作 | 未定义自动化依赖规则和允许依赖矩阵 | 在首周建立包依赖白名单与 CI 静态检查 |
| AR-02 高内聚 | 部分覆盖 | 已给出 domain、application、simulation 等职责 | application 模块承担接入、综合、候选、决策、求差和任务，边界过宽 | 按用例拆成独立服务，禁止形成“大型 application 服务层” |
| AR-03 依赖倒置 | 基本覆盖 | 核心依赖 ModelStore、LLM、Solver、Analyzer 等抽象 | 部分默认技术选择仍可能渗入领域对象 | 领域对象不得出现 SQLite、OpenAI、OR-Tools、SysML API 类型 |
| AR-04 插件化 | 部分覆盖 | 外部能力位于 adapters 和 extras | 无统一 Manifest、注册状态和生命周期 | 增加插件注册表、Manifest Schema、安装前校验和启停流程 |
| AR-05 可替换性 | 部分覆盖 | 每个 Port 有默认实现、Fake 和契约测试 | 未完成三个关键 Port 的双真实实现替换 | 实现 Rule/LLM ClaimExtractor、AST/LibCST CodeAnalyzer、Heuristic/CP-SAT Solver |
| AR-06 局部影响 | 较弱 | 原则上限制模块直接调用 | 没有“变更影响半径”指标 | 对每类替换场景记录改动文件、模块和回归范围 |
| AR-07 版本治理 | 部分覆盖 | schema_version、投影哈希、不可变 Baseline | Port、Manifest、Profile 的兼容窗口未定义 | 建立 SemVer、N-1 兼容窗口和迁移适配器 |
| AR-08 故障隔离 | 部分覆盖 | 仿真支持故障注入，可选包延迟导入 | 主要验证“被建模系统”故障，而非“RFLP-Lite 插件”故障 | 增加子进程 Plugin Host、超时、终止、备用和结果隔离 |
| AR-09 核心独立 | 强覆盖 | 无 Docker、GPU、远程服务也可运行 demo | 需防止后续隐式依赖侵蚀 | 单独维护 core-only 安装矩阵 |
| AR-10 配置驱动 | 部分覆盖 | project.toml、extras 和 CLI 参数 | 未描述优先级、备用、熔断和 Profile 继承 | 增加版本化 Profile，所有实现选择由配置解析器完成 |
| AR-11 契约测试 | 基本覆盖 | 已规划统一 Port 契约测试 | 测试结果尚未与插件注册资格绑定 | Plugin Registry 必须引用 ContractEvidence |
| AR-12 权威保护 | 强覆盖 | Claim/Model 分离、Proposal 审批和 Baseline 不可变 | 需落实数据库权限和代码路径限制 | 插件只获得只读切片和 Proposal 输出接口 |

上述诊断表明，第二份文档最需要修正的不是 RFLP 方法内容，而是以下四个工程结构问题。

第一，模块化单体不自动等于故障隔离。同一进程中的插件若发生段错误、无限循环、内存耗尽或解释器级异常，仍可能拖垮核心。因此应保留单进程核心，但允许插件声明 in_process、subprocess 和 remote 三类运行模式；可信、确定性、轻量适配器可在进程内运行，LLM、外部求解器、第三方解析器和未知插件默认使用受控子进程。

第二，Port 不自动等于可替换。只有在两个真实实现处理同一输入契约、产生兼容输出并通过同一测试时，才能证明替换成立。第一份文档要求三个关键能力分别具有两种实现，这是应当进入阶段退出标准的项目工作，而不应只写入最终测试章节。fileciteturn0file0

第三，单一 SQLite 数据文件不应演化为共享数据库耦合。可以继续使用一个数据库文件，但每个领域模块只能通过所属 Repository Port 操作其表，其他模块不得直接查询私有表。跨模块分析应通过公开查询服务、只读投影或领域关系 API 完成。

第四，仿真与 AI 增强不能早于架构契约硬化。否则项目会在 Port 尚未稳定时同时引入 LLM、求解器和复杂仿真，导致实验变量、接口变化和故障来源相互污染。

## 学术论文、标准、白皮书与最佳实践综述

软件模块化的经典研究指出，系统分解的价值不在于“文件数量多”，而在于每个模块隐藏可能变化的设计决策，使变化不会跨越大量模块传播。Parnas 的原始论文将模块化与灵活性、可理解性和开发周期联系起来，这与第一份文档的“局部修改、局部替换”目标直接一致。[1]

SEI 的可修改性研究进一步把耦合、内聚和修改成本转化为可分析的架构参数；其可扩展性报告则强调，应通过明确扩展点、稳定抽象和变化隔离机制评价系统，而不是只依赖模式名称。[2] ATAM 提醒项目必须分析质量属性之间的权衡，例如插件隔离会增加执行开销、强版本治理会增加首版开发量，而过度追求轻依赖又可能降低契约校验强度。[3]

| 参考资料 | 类型 | 关键要点 | 对 RFLP-Lite 的结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| Parnas，《On the Criteria to Be Used in Decomposing Systems into Modules》 | ACM 原始论文 | 模块应围绕被隐藏的设计决策划分，而不是简单按处理步骤划分；优质分解提高灵活性和可理解性。[1] | application 不宜成为按流程堆叠的大模块，应按变化原因拆成接入、编译、候选、仿真、求差等用例服务 |
| SEI《Modifiability Tactics》 | 权威技术报告 | 可修改性应通过控制耦合、提高内聚、延迟绑定、封装和限制传播来实现。[4] | 增加接口版本、配置绑定、适配器和变更影响指标 |
| SEI《Extensibility》 | 权威技术报告 | 可扩展性需要明确变化点、扩展机制和可验证的质量属性响应。[5] | Plugin Manifest 和双实现替换测试应成为正式交付物 |
| SEI ATAM | 架构评价方法 | 通过质量属性场景识别风险点、敏感点和权衡点。[3] | 在 P0 阶段召开轻量 ATAM 评审，形成质量属性场景和风险清单 |
| ISO/IEC/IEEE 42010:2022 | 国际标准 | 架构描述应明确关注点、利益相关方、视角、模型类型及其关系。[6] | 把架构图、依赖规则、运行视图、数据权威视图和部署隔离视图分开管理 |
| GB/T 25000.10-2016 | 中国国家标准 | 软件产品质量包括可维护性等质量特性，可用于定义系统质量评价维度。[7] | 将模块化、可复用性、可分析性、可修改性和可测试性纳入验收指标 |
| OMG SysML v2 与官方发布仓库 | 标准与路线图 | SysML v2、KerML 和 Systems Modeling API 已正式采纳；官方仓库持续提供规范、示例、库和参考实现。[8] | 第二份文档将 SysML v2 作为可替换投影而非首版内部真源是合理的 |
| SysML v2 Pilot Implementation 发布记录 | 开源参考实现 | 增量版本明确记录不兼容变化、验证规则修复和迁移影响。[9] | RFLP-Lite 也应维护兼容性说明、迁移测试和不兼容变更清单 |
| 中国信通院《人工智能赋能软件形态演进趋势研究》 | 中文权威期刊研究 | 智能软件从辅助智能逐步走向工具调用和复杂任务协同，但不同成熟度仍需要不同程度的人类参与。[10] | 首版应定位在“工具调用协同、人工审核输出”的受控成熟度，而非无人批准自治 |
| 中国信通院《智能体技术和应用研究报告》发布信息 | 行业研究报告 | 报告从技术、应用、挑战和发展建议等方面分析智能体工程化。[11] | Agent 应被视为受治理的执行能力，而不是架构控制者 |
| NIST AI RMF 生成式 AI Profile | 风险治理框架 | 强调在设计、开发、使用和评价全生命周期中纳入可信、测试、评估、验证与治理。[12] | 将模型版本、Prompt、权限、人工批准、失败样本和运行清单纳入 Evidence |
| JSON Schema 2020-12 | 数据契约规范 | 可表达 JSON 结构、验证条件、引用和版本化词汇。[13] | 用于 Port DTO、Manifest、Profile、TaskContract 和 Evidence 的机器可读契约 |
| Semantic Versioning | 接口版本实践 | 不兼容 API、兼容功能增加和兼容修复分别对应主、次、补丁版本。[14] | Port、Manifest 和 Profile 采用独立 SemVer，不应只使用整个应用版本 |
| Python importlib.metadata Entry Points | 官方开源文档 | Python 包可以按 group、name、value 发现并加载扩展入口。[15] | 可作为本地可信插件发现机制，但启用前仍须校验 Manifest 和契约证据 |
| OpenMDAO 原始论文与官方文档 | 工程计算框架论文与文档 | 通过 Component、Group、Driver、Solver、Recorder 等稳定抽象组合复杂分析，并对正式功能进行测试和记录。[16] | RFLP-Lite 应将候选、求解、仿真和 Evidence 设计成可组合且可记录的能力，而不是写入单一巨型流程 |

综合研究资料，可提炼出六条适用于本项目的设计准则。

变化轴必须显式化。 LLM、求解器、代码分析器、模型存储、SysML 投影和接口服务都是预期变化点，应各自对应独立 Port、Manifest capability 和契约测试，而不能统一放入一个模糊的“plugin”接口。

核心化不等于功能集中。 “核心”只应包含不可替代的语义、不变量、权威状态变更和审核政策。文本解析、LLM 推断、候选生成算法、代码分析、求解器和展示界面均不应进入核心。

接口之外还需要行为契约。 输入和输出 Schema 相同，并不能保证超时、幂等性、错误分类、资源使用和副作用一致，因此 Port 契约还必须规定错误语义、最大执行时间、确定性等级和允许副作用。

替换测试应成为开发路径，而非最终补测。 每定义一个关键 Port，就应尽快建立 Reference/Fake 与第二真实实现，避免在项目末期才发现抽象只适用于第一个实现。

概率性组件必须置于确定性包络内。 LLM 和 Agent 输出只能进入 Claim、PatchProposal、AnalysisResult 或 CodeChangeProposal，之后由 Schema、不变量、权限、人工审批和回归测试决定是否接受。

架构质量需要持续执行。 低耦合、高内聚和核心独立运行应通过 CI 中的依赖规则、安装矩阵、替换测试、故障注入和 Baseline 哈希验证持续检查，而不能只在架构文档中声明。

## 国内外同类项目与产品案例

以下案例不是与 RFLP-Lite 完全相同的产品，而是分别覆盖 MBSE 模型治理、标准化模型 API、工程优化、Agent 编排和插件生命周期等关键问题，具有较高的结构参考价值。

| 案例 | 目标与规模 | 框架和模块划分 | 执行流程与里程碑 | 团队与周期 | 关键技术 | 成果与风险控制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eclipse Capella / Arcadia | 面向复杂系统架构设计的开源 MBSE 工具，在多类工业场景部署 | 方法层 Arcadia；工具层 Capella；扩展层 Add-ons；模型、视图和分析能力相对分离 | Arcadia 在 Thales 内通过迭代实践形成，官方资料称其在 2005—2010 年间开发和落地；随后形成开放工具与扩展生态。[17] | Thales、Eclipse 社区和生态伙伴；长期演进 | Eclipse 建模技术、架构视图、插件扩展 | 用方法约束工具使用，通过视角和 Add-on 控制扩展；启示是“插件必须遵守方法语义，不能反向定义领域” |
| OpenMBEE | 构建协同模型工程环境，支持模型、文档和工具之间一致性；公开案例包含大型航天与望远镜项目 | Model Development Kit、Model Management System、View/DocGen、Cookbook | 模型经 MDK 同步至 MMS，MMS 提供 CRUD、分支和标签，文档由模型生成；已用于 JPL 和 TMT 等项目。[18] | 开源社区、工程机构，NumFOCUS 支持；持续演进 | REST、结构化模型版本控制、模型驱动文档、SysML | 官方案例提到包含数百万元素的模型和大量工程文档；风险控制依赖版本、分支、标签和“编辑一次、多处使用”模式。[19] |
| OMG SysML v2 Release / Pilot Implementation | 提供标准语言、模型库、API 服务与参考实现 | KerML、SysML、Systems Modeling API、标准库、文本编辑器、Jupyter、可视化 | 2023 年进入 Beta 和最终化过程，2025 年正式采纳，2026 年继续编辑和增量发布；发布记录逐项说明不兼容变化和修复。[20] | OMG Systems Modeling Community、工具厂商、学术界和用户社区 | Xtext、EMF、Eclipse、API 服务、模型库 | 通过规范、验证约束、参考实现和详细发布说明控制语义漂移；启示是标准投影适配器必须保存映射版本和不支持清单 |
| Dify | 面向 LLM/Agent 应用开发、工作流、RAG、模型和工具管理的平台级项目 | 主平台、工作流、模型插件、工具插件、Agent Strategy、Plugin Daemon、Marketplace | 自 v1.0 起将模型和工具迁移到插件；Daemon 管理本地、调试和 Serverless 三类运行时。[21] | LangGenius 与开源社区；持续快速发布，公开部署规模未统一披露 | Python、Go、HTTP、子进程、依赖锁、工作流和插件市场 | 本地插件以子进程执行，Daemon 统一处理状态和调用；通过 uv.lock 提升依赖复现性。官方也明确指出社区版横向扩展存在限制，说明插件运行时本身需要容量与部署评估。[22] |
| AgentScope | 面向 Agent 开发、评估、托管、记忆和运行时的完整栈 | ReActAgent 核心、Harness 薄包装、Middleware/Hook、Workspace、StateStore、Sandbox、Subagent、Skills | 能力通过 Hook 和 Toolkit 叠加到核心推理循环，而不是修改循环；运行时提供部署、健康检查、中断和沙箱能力。[23] | 阿里巴巴通义实验室与开源社区；持续演进 | Java/Python、状态持久化、沙箱、MCP/A2A、FastAPI | 能力之间尽量不直接依赖，通过 RuntimeContext、Workspace 和 StateStore 通信；危险操作可通过 Plan/HITL 和沙箱控制。[24] |
| NASA OpenMDAO | 面向复杂系统多学科分析与优化的平台 | Problem、System、Group、Component、Driver、Solver、Recorder | 2007 年开始规划，2008 年开始编码，2010 年首次发布，之后经历多个主要版本。[25] | NASA Glenn 开发团队及研究社区；长期演进 | Python、组件图、求解器、导数、并行计算、SQLite Recorder | 通过稳定组件接口组合强耦合工程分析；正式文档功能被系统测试，Recorder 记录求解、变量、误差和元数据。[26] |

这些案例共同呈现出四种可复用模式。

| 案例模式 | 代表案例 | 对本项目的应用 |
| --- | --- | --- |
| 语义核心与工具扩展分离 | Capella、SysML v2 | RFLP 领域语义只能由 Core 定义，插件不得增加未经治理的正式关系类型 |
| 模型真源、版本和文档投影分离 | OpenMBEE、SysML v2 | Canonical Model 继续作为事务真源，SysML、HTML 和 API 均作为投影 |
| 组件能力与执行记录分离 | OpenMDAO | Solver、Simulation、Analyzer 通过统一组件契约运行，所有运行形成可回放 Evidence |
| 核心循环与工程能力叠加分离 | AgentScope、Dify | Agent、插件运行时、沙箱、记忆和外部工具不得侵入核心领域内核 |

尤其值得借鉴的是 Dify 的多运行时和 AgentScope 的“薄包装”思路。RFLP-Lite 不需要复制其完整平台，但可以采用相同原则：核心业务流程不感知插件部署方式，Plugin Host 根据 Manifest 将调用路由到进程内、子进程或远程实现。这比简单地将 Python 类放入 adapters 目录更能满足第一份文档的故障隔离要求。

OpenMDAO 的经验则说明，“复杂能力低耦合”并不意味着能力之间没有计算耦合，而是通过明确组件输入、输出、求解器和记录器管理这种耦合。NASA 对 OpenMDAO 的说明也强调，它允许模型被分解为更易构建和维护的部分，同时仍能以高效方法求解强耦合问题。[27] 这与 RFLP-Lite 的候选生成、Trade Study 和仿真模块十分相似。

## 低耦合、核心化的目标模块框架

“核心化”在本项目中应定义为：

将稳定、权威、确定性、与供应商无关的语义和政策收缩到最小核心；将高变化、高风险和技术相关能力移至可替换的用例能力、插件和适配器。

推荐将当前 domain/application/simulation/ports/adapters/interface 六类结构优化为以下模块。

| 模块 | 核心职责 | 主要输入 | 主要输出 | 允许依赖 | 禁止事项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| domain_kernel | RFLP 元素、正式关系、身份、不变量、领域错误 | 领域命令、值对象 | 领域对象、验证结果 | 标准库、稳定 Schema 类型 | 数据库、网络、LLM、插件类型 |
| baseline_control | Baseline、ChangeRequest、Proposal 审批、版本和哈希 | 有效 PatchProposal、审批决定 | 新 Baseline、变更记录 | domain_kernel、审计 Port | 允许外部插件直接写 Baseline |
| contract_registry | Port、DTO、Manifest、Profile 的版本、兼容性和契约元数据 | Schema、插件 Manifest、测试 Evidence | 兼容性结论、注册状态 | 稳定 Schema 和版本规则 | 加载未经验证的插件 |
| policy_engine | 权限、人工批准点、运行策略、资源和故障策略 | Actor、操作、插件声明、风险等级 | Permit/Deny/Review、执行策略 | domain_kernel、contract_registry | 依赖具体供应商鉴权对象 |
| audit_evidence | 追加式审计、运行清单、Evidence 和哈希链 | 所有命令、决策、测试和运行摘要 | AuditEvent、Evidence、报告投影 | Clock/Store Port | 修改或删除已接受证据 |
| ingest_compile_service | Artifact、TextSpan、Claim、对齐、冲突和 Proposal | 文档、源码、结构化数据 | ClaimSet、Conflict、PatchProposal | Domain API、Extractor Port | 直接应用 Patch |
| rflp_synthesis_service | R/F 构建、覆盖检查、L/P 候选和组件契约 | 已批准模型、规则、场景 | CandidateSet、ConsistencyReport | Domain API、Solver Port | 把求解器对象写入领域模型 |
| simulation_verification_service | 可执行子集、事件、约束、资源、故障和 Evidence | Baseline、Candidate、SimulationCase | Trace、Metrics、EvidenceCandidate | Domain API、Simulation Port | 仿真失败后自动改模型 |
| implementation_control_service | ActualModel、Delta、TaskContract、DAG 和 Evidence 回写 | 源码、OpenAPI、测试结果、Baseline | DeltaSet、TaskContract、VerificationEvidence | Analyzer Port、Domain API | 将源码文件直接等同于 P 层组件 |
| plugin_runtime | 发现、校验、加载、隔离、调用、超时、熔断和备用 | Manifest、Profile、Port 请求 | 标准 Port 响应、PluginRunEvidence | Contract/Policy、Runtime Adapter | 定义领域语义或获得 Baseline 写权限 |
| adapters | SQLite、JSON、SysML v2、LLM、CP-SAT、AST 等技术实现 | Port DTO | Port DTO | 对应 Port 和外部库 | 跨越 Port 访问其他模块私有状态 |
| interfaces | CLI、静态报告、可选 API | 用户命令、查询 | 命令结果、只读投影 | 用例服务 | 维护独立业务真源 |

推荐依赖关系如下。实线表示允许的命令或调用关系；所有对 Baseline 的写操作必须经过 baseline_control。

该结构与第一份文档规定的 Interface → Application → Domain ← Ports ← Adapters/Plugins 方向一致，但补充了契约、政策、审计和插件执行四个此前不够清晰的职责。fileciteturn0file0

插件 Manifest 至少应包含以下字段。

| 字段 | 示例含义 | 验证目的 |
| --- | --- | --- |
| plugin_id、plugin_version | 插件稳定身份和 SemVer | 防止名称冲突和不可追溯升级 |
| implements | solver.port@1.x | 明确实现的 Port 与兼容范围 |
| capabilities | 支持的输入类型、语言、约束种类 | 避免“接口相同但能力不等价” |
| input_schema、output_schema | JSON Schema URI 与哈希 | 运行前验证输入输出 |
| execution_mode | in_process/subprocess/remote | 确定隔离级别 |
| permissions | 文件、网络、环境变量、只读模型切片 | 执行最小权限 |
| resources | CPU、内存、GPU、超时和并发上限 | 防止资源失控 |
| failure_policy | retry、fallback、reject、degrade | 统一故障处理 |
| determinism | deterministic、seeded、probabilistic | 决定缓存、复现和审核策略 |
| side_effects | none、read-only、proposal-only | 阻止隐式写操作 |
| license、dependency_lock | 许可证和依赖锁哈希 | 供应链与复现管理 |
| contract_evidence | 契约测试结果和环境哈希 | 只有通过测试的版本才能注册 |

Python 官方 Entry Points 可以用于发现安装包，但 Entry Point 只提供入口名称、分组和加载目标，不能替代上述业务 Manifest 与安全校验。[28]

建议建立以下可量化架构适应性指标。

| 指标 | 定义 | 首版门禁 |
| --- | --- | --- |
| 禁止依赖数 | 静态检查发现的跨层、私有模块和供应商类型引用 | 必须为零 |
| 核心替换改动数 | 切换同类型插件时 domain_kernel 和核心用例代码改动行数 | 必须为零 |
| 变更外溢模块数 | 插件升级时除插件、适配器、配置和兼容层外被迫修改的模块数 | 必须为零 |
| 契约通过率 | 已启用插件通过统一 Schema、错误和行为契约测试的比例 | 必须为 100% |
| Baseline 完整率 | 插件崩溃、超时和非法输出后 Baseline 哈希不变的比例 | 必须为 100% |
| 核心独立成功率 | core-only 环境执行初始化、检查和最小报告的成功率 | 支持的操作系统矩阵均为 100% |
| N-1 兼容率 | 当前核心对上一兼容窗口插件版本的回归通过率 | 必须为 100%，否则升级为主版本 |
| 运行可复现率 | 相同输入、Profile、插件版本和 seed 的摘要哈希一致率 | 确定性流程为 100% |
| 权威写路径数 | 能够提交正式 Baseline 变更的代码路径 | 只允许一个受政策控制的 Change Service |
| 故障降级恢复时间 | 插件故障后切换备用或返回受控失败的时间 | 按 Port 设定，例如本地插件不超过五秒 |

三个关键 Port 的首版替换矩阵建议如下。

| Port | 默认轻量实现 | 第二真实实现 | Fake 的作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| ClaimExtractor | 基于规则与模板的 RuleClaimExtractor | 可选 StructuredLLMClaimExtractor | 构造固定 Claim、超时和非法输出场景 |
| CodeAnalyzer | 标准库 AstCodeAnalyzer | 可选 LibCSTCodeAnalyzer 或独立分析服务适配器 | 构造 MISSING、MISMATCH 和 UNKNOWN |
| Solver | HeuristicEnumerationSolver | OrToolsCPSATSolver | 构造可行、不可行、超时和多解 |

需要注意，OpenAPI 分析器和 Python AST 分析器处理的输入能力不同，不能简单用两者证明“同一实现可替换”。真正的替换测试应让两种实现接收同类输入并输出同一领域契约。

## 优化后的执行路径、里程碑与资源安排

推荐计划将原十四周调整为十六周。调整的主要原因是：第一份文档要求的插件双实现、版本兼容、故障隔离和变更影响验证不能只依靠文档工作，必须有真实代码、自动化测试和故障注入。

| 阶段 | 周期 | 阶段目标 | 主要任务 | 里程碑与退出标准 | 主要资源 | 关键风险及缓解 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 架构基线与质量场景 | 第1周 | 将十二项 AR 转化为可执行门禁 | 领域词汇、ADR、模块依赖矩阵、质量属性场景、非目标、参考项目冻结 | 架构测试骨架运行；禁止依赖为零；核心空项目可启动 | 架构/领域负责人主导，全员评审 | 风险是继续讨论终态；以十个以内 ADR 和可运行空骨架为限 |
| 权威数据与契约脊柱 | 第2—3周 | 建立稳定身份、Schema、Baseline 和审计 | Domain Kernel、关系、不变量、Baseline、ChangeRequest、Schema、SQLite Repository | Artifact/Claim/ModelElement/Relation/Baseline 可持久化；Baseline 不可原地覆盖 | 领域工程师、平台工程师 | 数据模型过宽；只保留闭环必需对象 |
| 插件运行时与替换证明 | 第4—5周 | 在业务复杂化前证明插件机制成立 | Manifest、Registry、Profile、Entry Point 发现、子进程 Host、超时、Fallback、契约测试 | 三类 Port 均可注册；至少 ClaimExtractor 完成双真实实现替换；插件崩溃不改变 Baseline | 平台工程师主导，领域工程师配合 | 子进程通信复杂；首版使用 JSON Lines、单请求协议和严格超时 |
| 语义接入与 R/F 闭环 | 第6—7周 | 形成可审核的 Claim—R/F 链 | Markdown/JSON/Python 接入、TextSpan、原子 Claim、冲突、Patch Proposal、R/F 覆盖检查 | 十至二十条需求形成可审核 R/F；低置信度和冲突不能自动入基线 | 领域与 AI 工程 | LLM 结果不稳定；规则默认、LLM 可选、Golden 样本固定 |
| L/P 候选与决策 | 第8—9周 | 产生少量、可解释、可替换求解的候选 | 耦合图、模式模板、ComponentContract、硬约束、Pareto、敏感性 | 两至三套候选；Heuristic 与 CP-SAT 在共同案例上通过契约和替换测试 | 算法/仿真负责人 | 候选爆炸；限定模式、候选数和求解时间 |
| 仿真、故障和 Evidence | 第10—11周 | 验证候选行为和局部故障 | 事件引擎、状态、资源、断言、正常/边界/故障场景、Evidence | 至少五个正常、三个边界、三个故障场景；相同 seed 哈希一致 | 仿真负责人 | 过度实现完整 SysML；严格限制可执行子集 |
| 实现求差与任务闭环 | 第12—13周 | 从目标模型到受控开发任务 | AST/第二分析器、OpenAPI、测试 Evidence、ActualModel、Delta、TaskContract、DAG | 完成 MISSING、MISMATCH、UNVERIFIED 闭环；写范围和不变量有效 | 平台与领域工程师 | 动态代码漏检；保留 UNKNOWN，不将猜测作为事实 |
| 架构硬化与发布实验 | 第14—16周 | 完成全部架构验收和研究冻结 | 三 Port 替换矩阵、N-1 兼容、安装矩阵、故障注入、A/B/C 小规模实验、文档和演示 | core-only 安装通过；三个关键 Port 双实现；Baseline 故障完整率 100%；v0.1 数据冻结 | 全员，外部专家批准 | 末期范围膨胀；新增能力只能修复门禁或支撑核心实验 |

若从 2026 年 8 月 10 日开始，可采用以下时间线。

阶段之间不应仅以“代码完成”判断退出，而应按以下门禁流转。

人员配置建议如下。

| 角色 | 二人配置 | 三人配置 | 主要职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统与领域负责人 | 0.8—1.0 人 | 1 人 | Domain、Baseline、ADR、RFLP 语义和门禁批准 |
| 平台与插件工程师 | 1 人 | 1 人 | SQLite、CLI、Plugin Runtime、Adapters、CI 和安装 |
| 仿真与实验工程师 | 由前两人兼任 | 1 人 | Solver、Simulation、指标、故障注入和 A/B/C 实验 |
| 外部专家或导师 | 每两周评审 | 每两周评审 | 需求、候选、风险、研究设计和发布批准 |

三人配置约为四十至四十八人周，可以同时完成核心闭环、双实现和发布实验。二人配置应减少 UI、DOCX 高保真解析和完整统计实验。单人配置应明确标记为“研究原型”，建议只交付默认实现、Fake、一个第二 Solver 和一个第二 ClaimExtractor，其余替换项进入下一版本。

十四周压缩方案仅在以下条件成立时建议采用：三人基本全职；第一周已经具备可复用代码骨架；DOCX、在线 API、向量检索、完整 Monte Carlo、多人协作和 SysML v2 API 仓库全部后移；A/B/C 实验只执行小规模可行性验证。否则，形式上保留十四周会导致插件治理和故障隔离被推迟到项目末期，最终再次出现“功能可演示，但不可安全替换”的问题。

## 治理机制、关键风险与缓解措施

| 风险 | 早期信号 | 影响 | 缓解措施 | 责任门禁 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 核心语义被插件侵蚀 | Domain 出现供应商类、Prompt 字段或插件特有枚举 | 替换外部技术时需要修改核心 | 依赖白名单、领域类型审查、禁止 Adapter 类型进入 Core | 每次合并的架构静态检查 |
| 伪插件化 | 只有一个真实实现，切换仍需修改应用代码 | 无法证明 AR-05 | 每个关键 Port 建立替换案例，Profile 切换时核心代码零修改 | 第五、九、十三周替换门禁 |
| 进程内插件拖垮核心 | 插件无限循环、内存增长、未捕获异常 | 整个 CLI 或服务退出 | 未知或概率插件默认子进程；超时终止；结果先落临时区 | 故障注入套件 |
| Schema 漂移 | 多处复制 DTO、临时增加字段、旧数据无法读取 | 插件和历史 Evidence 失效 | Schema 单一仓库、SemVer、N-1 测试、显式迁移 | 兼容性 CI |
| 共享 SQLite 形成隐性耦合 | 模块直接查询其他模块表 | 局部修改扩散 | 表所有权、Repository Port、只读投影、SQL 静态扫描 | 数据访问审查 |
| LLM 污染正式事实 | LLM 输出直接形成 ModelElement 或 Baseline | 权威模型不可审计 | 所有输出先成为 Claim/Proposal，必须经确定性校验和批准 | 权威写路径测试 |
| 候选与求解器复杂度失控 | 候选数量指数增长、求解经常超时 | 进度延误和不可解释 | 固定模式、硬约束优先、数量与时间上限、保留不可行原因 | Candidate Budget |
| 仿真范围膨胀 | 开始实现完整 SysML、任意脚本执行 | 周期和安全风险 | 明确 executable subset；白名单表达式；非支持对象显式标记 | 仿真语言审查 |
| 实验不可归因 | 模型版本、Prompt、预算和权限不一致 | 研究结论无效 | Run Manifest、固定版本与 seed、随机顺序、保留失败轨迹 | 实验审查 |
| 单人或小团队过载 | 同时开发 UI、多语言、数据库和模型训练 | 核心闭环延误 | P0/P1/P2 范围分级，任何新增能力必须给出对核心指标的证据 | 每周范围冻结 |
| 依赖和许可证风险 | 插件依赖未锁定、许可证未知 | 无法复现或发布 | Manifest 声明许可证、依赖锁哈希和来源；注册前扫描 | Plugin Admission |
| Evidence 不可信 | 测试结果未绑定代码、配置或 Baseline | 无法证明需求已验证 | Evidence 必须绑定 Baseline、代码版本、Profile、插件版本和环境哈希 | Evidence Acceptance |

建议把“架构决策记录”从原来的七项扩展为至少以下十项：

| ADR | 建议决策 |
| --- | --- |
| ADR-001 | V1 采用模块化单体核心，不以微服务为默认目标 |
| ADR-002 | Canonical RFLP Model 是事务权威真源 |
| ADR-003 | Baseline 只可通过 Change Service 新建或 supersede |
| ADR-004 | 所有概率性组件仅产生 Proposal 或 EvidenceCandidate |
| ADR-005 | 外部能力必须实现版本化 Port 并提供 Manifest |
| ADR-006 | 未知或高风险插件默认使用子进程运行 |
| ADR-007 | SQLite 是默认数据平面，但实行表与 Repository 所有权 |
| ADR-008 | Port、Schema、Manifest 和 Profile 独立版本化 |
| ADR-009 | SysML v2 是标准投影与可替换仓库适配器 |
| ADR-010 | 架构适应性门禁与业务测试同等阻断发布 |

项目最终演示也应从原来的业务闭环扩展为两条相互独立的证明链。

第一条是工程闭环证明链：

文档 → Claim → R/F/L/P → Candidate → Simulation → Baseline → ActualModel → Delta → TaskContract → Evidence。

第二条是架构演化证明链：

安装插件 → 校验 Manifest → 通过契约测试 → Profile 启用 → 替换实现 → 注入超时/崩溃/非法输出 → 切换备用或受控失败 → 验证 Baseline 哈希不变 → 生成 PluginRunEvidence。

只有两条证明链都通过，才能认为第二份文档真正满足第一份文档提出的“低耦合、核心化、可替换和故障隔离”。

用户还需补充或确认以下信息。两份主文档已经提供，因此这里列出的是执行落地所需、但当前文档中尚不充分的信息，而不是原文缺失项。

| 待补充信息 | 为什么需要 | 未补充时的默认假设 |
| --- | --- | --- |
| 实际参考项目代码和目录 | 决定 CodeAnalyzer、Delta 和 TaskContract 的真实范围 | 使用第二份文档建议的 VersionedContentService |
| 团队人数、技能和每周可投入时间 | 决定十四周或十六周是否可行 | 按二至三人、基本全职规划 |
| 部署操作系统和 Python 版本矩阵 | 决定安装和子进程隔离测试范围 | Python 3.11+，Windows、Linux、macOS |
| 是否允许引入 LibCST、OR-Tools 等可选依赖 | 决定第二真实实现的技术选择 | 仅作为 extras，不进入 core |
| LLM 使用政策、供应商和数据外发限制 | 决定本地/远程 Adapter 与权限 | 默认 LLM 可关闭，远程调用不得获得正式模型全量数据 |
| SysML v2 的目标兼容深度 | 决定文本导出、API 仓库或往返同步的优先级 | V1 仅做确定性文本投影和映射报告 |
| Baseline 批准角色和组织流程 | 决定 Policy Engine 和审计字段 | 默认由项目负责人单人批准并记录时间和理由 |
| 可接受的性能基线 | 决定事件数、内存、启动时间和超时门禁 | 沿用第二份文档的启动、内存和仿真目标，先作为候选指标 |
| 插件信任等级和网络权限 | 决定进程内、子进程或远程运行模式 | 第三方与概率插件默认子进程且网络显式授权 |
| 论文或验收的核心研究问题 | 决定 A/B/C 实验规模和统计投入 | 重点验证一致性、架构违规、返工和人工干预 |

## 主要参考来源

| 类别 | 主要来源及用途 |
| --- | --- |
| 用户原始文档 | 《RFLP-Lite 架构可修改性与插件化非功能需求》，用于十二项架构约束和验收判据。fileciteturn0file0 |
| 用户原始文档 | 《面向 AI Agent 软件开发的 RFLP 轻量化项目执行规划》，用于现有架构、数据模型、工作流、十四周计划和实验设计。fileciteturn0file1 |
| 模块化原始论文 | D. L. Parnas，模块分解准则研究，用于确定模块应围绕变化决策和信息隐藏划分。[1] |
| 架构质量研究 | CMU SEI《Modifiability Tactics》《Extensibility》《Architecture Tradeoff Analysis Method》，用于可修改性策略、扩展机制和质量属性权衡。[29] |
| 架构描述标准 | ISO/IEC/IEEE 42010:2022，用于关注点、视角、模型类型和架构描述治理。[6] |
| 中国质量标准 | GB/T 25000.10-2016，用于系统与软件质量模型及可维护性评价。[30] |
| 系统建模标准 | OMG SysML v2 正式发布仓库及 Pilot Implementation，用于标准投影、API、版本兼容和迁移参考。[20] |
| 中文智能软件研究 | 中国信通院《人工智能赋能软件形态演进趋势研究》，用于受控智能成熟度和人机协同定位。[10] |
| AI 风险治理 | NIST AI RMF Generative AI Profile，用于模型、Agent、测试、评估和全生命周期治理。[31] |
| 数据和版本契约 | JSON Schema 2020-12、Semantic Versioning、Python Entry Points，用于插件发现、Schema 校验和兼容版本管理。[32] |
| MBSE 案例 | Capella/Arcadia、OpenMBEE 和 SysML v2 官方资料，用于模型语义、版本管理、标准投影和扩展生态分析。[33] |
| Agent 与插件案例 | Dify 和 AgentScope 官方文档，用于插件运行时、子进程隔离、状态、沙箱、Hook 和人机审批设计。[34] |
| 工程分析案例 | NASA OpenMDAO 官方资料和原始论文，用于组件、求解器、记录器、测试和复杂工程能力组合。[35] |

[1] https://doi.org/10.1145/361598.361623

https://doi.org/10.1145/361598.361623

[2] [4] [29] https://www.sei.cmu.edu/library/modifiability-tactics/

https://www.sei.cmu.edu/library/modifiability-tactics/

[3] https://www.sei.cmu.edu/library/the-architecture-tradeoff-analysis-method/

https://www.sei.cmu.edu/library/the-architecture-tradeoff-analysis-method/

[5] https://sei.cmu.edu/library/extensibility/

https://sei.cmu.edu/library/extensibility/

[6] https://www.iso.org/standard/74393.html

https://www.iso.org/standard/74393.html

[7] [30] https://ndls.org.cn/standard/detail/6a1c2641e7931ac53dc7662732f6e530

https://ndls.org.cn/standard/detail/6a1c2641e7931ac53dc7662732f6e530

[8] [20] https://github.com/systems-modeling/sysml-v2-release

https://github.com/systems-modeling/sysml-v2-release

[9] https://github.com/Systems-Modeling/SysML-v2-Pilot-Implementation/releases

https://github.com/Systems-Modeling/SysML-v2-Pilot-Implementation/releases

[10] https://ictp.caict.ac.cn/CN/abstract/abstract1454.shtml

https://ictp.caict.ac.cn/CN/abstract/abstract1454.shtml

[11] https://www.citmt.cn/news/202506/115451.html

https://www.citmt.cn/news/202506/115451.html

[12] [31] https://www.nist.gov/publications/artificial-intelligence-risk-management-framework-generative-artificial-intelligence

https://www.nist.gov/publications/artificial-intelligence-risk-management-framework-generative-artificial-intelligence

[13] [32] https://json-schema.org/draft/2020-12

https://json-schema.org/draft/2020-12

[14] https://semver.org/spec/v2.0.0.html

https://semver.org/spec/v2.0.0.html

[15] [28] https://docs.python.org/pl/dev/library/importlib.metadata.html

https://docs.python.org/pl/dev/library/importlib.metadata.html

[16] https://openmdao.org/publications

https://openmdao.org/publications

[17] https://mbse-capella.org/capella_mbse_br.html

https://mbse-capella.org/capella_mbse_br.html

[18] https://www.openmbee.org/

https://www.openmbee.org/

[19] https://www.openmbee.org/impacts.html

https://www.openmbee.org/impacts.html

[21] https://github.com/langgenius/dify-official-plugins

https://github.com/langgenius/dify-official-plugins

[22] [34] https://github.com/langgenius/dify-plugin-daemon

https://github.com/langgenius/dify-plugin-daemon

[23] [24] https://java.agentscope.io/v2/zh/docs/harness/architecture.html

https://java.agentscope.io/v2/zh/docs/harness/architecture.html

[25] https://openmdao.org/the-openmdao-paper/

https://openmdao.org/the-openmdao-paper/

[26] [27] [35] https://software.nasa.gov/software/LEW-19994-1

https://software.nasa.gov/software/LEW-19994-1

[33] https://mbse-capella.org/capella_mbse_fr.html

https://mbse-capella.org/capella_mbse_fr.html